**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2019 года**

**х. Камышевка**

**2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2019 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2019 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Камышевского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения Орловского района в 2019 году.

В 2019 году в Камышевском сельском поселении реализовывались 7 муниципальных программ из двенадцати, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2018 № 54-I и внесенными в него изменениями:

1. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

3. «Развитие культуры и туризма»;

4. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

5. «Развитие физической культуры и спорта»;

6. «Развитие транспортной системы»;

8. «Муниципальная политика»;

9. «Эффективное управление муниципальными финансами»;

 10.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»;

 11.«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»;

 12.«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Указанные муниципальные программы Камышевского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.02.2018 № 20.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году составил 13507,6 тыс. рублей (уточненный план по сводной бюджетной росписи – 13778,0 тыс. рублей), из которых:

 средства областного бюджета – 4820,8 тыс. рублей;

 средства местного бюджета – 8686,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета Орловского района 747,0 тыс. рублей.

 Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году освоено 12966,0 тыс. рублей, (исполнение по сводной бюджетной росписи – 13230,3 тыс. рублей) в том числе:

 средства областного бюджета – 4820,8 тыс. рублей;

 средства местного бюджета – 8145,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета Орловского района 747,0 тыс. рублей.

 Общий план выполнения по муниципальным программам составил 96 % или 98 % всех произведенных расходов бюджета сельского поселения в 2019 году. Муниципальные программы не исполнены на сумму 541,6 тыс. рублей. В основном это сложившаяся экономия бюджетных средств по материальным затратам и вакансия по специалисту по вопросам муниципального хозяйства аппарата местной администрации.

 В общей структуре произведенных расходов за 2019 год (13230,3 тыс. рублей) программные расходы составили 98 % (12966,0 тыс. рублей), доля непрограммных расходов – 2,0% (264,3 тыс. рублей). Результаты реализации указанных муниципальных программ по итогам 2019 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены Администрацией Камышевского сельского поселения.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих программ Администрацией поселения не принято. Реализация 6 муниципальных программ Камышевского сельского поселения будет продолжена в 2020 году.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» »**

**за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижения уровня преступности, противодействию терроризма и экстремизма, повышению эффективности антикоррупционных мер в рамках реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 №136 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий:

приведение нормативных правовых актов Камышевского сельского поселения в соответствии с Федеральным законодательством, устранение недостатков в них;

усиление контроля и выявление случаев несоблюдения антикоррупционных норм, предотвращение коррупционных правонарушений и принятия своевременных действенных мер юридической ответственности;

формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

обеспечение безопасности объектов и граждан, координация действий, сил и средств по защите населения от действий террористического характера.

 В рамках реализации подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении» Администрацией Камышевского сельского поселения принято постановление от 10.01.2019г. №02 «Об утверждении Устава народной дружины Камышевского сельского поселения»; Решением Собрания депутатов сельского поселения от 28.12.2015г №109 утвержден Порядок материального стимулирования народных дружинников (награждение ценным подарком, грамотой) за добросовестное исполнение должностных обязанностей. На территории Камышевского сельского поселения функционирует народная дружина в составе 4 человек. Она оказывает содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории поселения, в местах проведения мероприятий с массовым сосредоточением граждан, осуществляет патрулирование в общественных местах.

 В Камышевской СОШ реализованы дополнительные образовательные программы, классные часы, беседы и лекции для подростков, направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма.

В целях охраны общественного порядка в Камышевском детском саду установлены видеокамеры наблюдения, в сельской школе установлены две видеокамеры, имеется кнопка вызова полиции. На иных объектах поселения с массовым нахождением людей, как заправочная станция, дополнительный офис ПАО Сбербанк и на других объектах - также установлены камеры видеонаблюдений.

 Работниками сельского дома культуры с учащимися Камышевской СОШ проведены беседы о вреде наркотиков, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или

приоритетных проектах, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

 В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Камышевского сельского поселения»-выполнено – принимаемые нормативные акты поселения проходят проверку на соблюдение законности прокуратурой Орловского района. Правовые акты, по которым направлены протесты, анализируются, ведется работа по приведению их в соответствие с законодательством, виновные лица несут ответственность.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» - выполнено в полном объеме. По соответствующей тематике  *приобретены плакаты на сумму 1,0 тыс. рублей.*

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении » предусмотренные мероприятия выполнены.

 В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении», предусмотрена реализация одного основного приоритетного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Страхование дружинников» выполнено в полном объеме на сумму 1,8 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении» мероприятие выполнено в полном объеме.

 Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения Орловского района от 27.12.2019 №95 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (и внесенными в него изменениями) составил 2,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 2,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 0,1 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*2,8 тыс. рублей/ 2,9 тыс. рублей =0,97 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.*

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 2,8 / 2,9 = 0,97, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Обеспечение общественногопорядка и прафилактика правонарушений»

 за 2019 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении» | Ведущий специалистВоробинская Т.А. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1 .Задача1 «Совершенствование правового и организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер» |
|  | Основноемероприятие 1.1Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Приведение нормативных правовых актов Камышевского сельского поселения в соответствии с Федеральным законодательством, устранение недостатков в них. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Основное мероприятие 1.2 Повышение эффективности механизма выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Камышевского сельского поселения |  | Предотвращение коорупционных правонарушений | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Камышевского сельского поселения |  | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Камышевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | Выявление в нормативных правовых актах Камышевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 .Задача 2 «Повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» |
|  | Основное мероприятие 1.6Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции. |  | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 2019 | 2030 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2«Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении» |  | Обеспечение безопасности объектов и граждан, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий терриристического характера | 2019 | 2030 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |  |
| 2.1. Задача 2.1. «Повышение эффективности антитеррористической деятельности» |
|  | Основное мероприятие 2.1.Страхование дружинников |  |  | 2019 | 2030 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2,9 | 2,9 | 2,8 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

 за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  | Всего | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| местный бюджет | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении » | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1127#Par1127) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | - местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении » | Всего | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
|  | местный бюджет | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
|  |  - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1.Страхование дружинников | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1127#Par1127) | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
|  | - местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год**

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 137.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

 Цели муниципальной программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Камышевского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

 - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- поддержание в постоянной готовности и модернизация системы оповещения населения Камышевского сельского поселения;
 - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

 Для ликвидации пожаров, на территории Камышевского сельского поселения функционирует отряд Федерального казенного государственного учреждения 12 ОФПС (142 ПЧ), общей численностью 10 человек.

Ожидаемые результаты реализации программы – снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий.

 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

 «Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

 На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году бюджетные средства не предусматривались.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Камышевского сельского поселения Специалист по пожарной безопасности и ЧСДанильченко Р.Е. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Расходы по обеспечению пожарной безопасности Основноемероприятие 1.1 | Администрация Камышевского сельского поселения Специалист по пожарной безопасности и ЧСДанильченко Р.Е. | Минимизация ущерба, наносимого в следствие пожаров | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Основное мероприятие 1.2  |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2«Защита от чрезвычайных ситуаций»  |  | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3«Обеспечение безопасности на воде»  | Администрация Камышевского сельского поселения Специалист по пожарной безопасности и ЧСДанильченко Р.Е. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий.Проведение лекций и бесед по безопасности на воде | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | - | - | - |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | - | - | - |  |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.«Пожарная безопасность»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1127#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2.«Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1127#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3.«Обеспечение безопасности на воде»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1127#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Развитие культуры и туризма» за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 138.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения. Соисполнитель программы – муниципальное казенное учреждение культуры Камышевского сельского поселения – Камышевский сельский дом культуры.

В целях сохранения культурного и исторического наследия сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения культуры Камышевского сельского поселения Орловского района «Камышевский сельский дом культуры».

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2019 году была реализована в первой подпрограмме - «Развитие культуры».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

 В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена

реализация семи основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» - выполнено – обеспечена сохранность здания культуры, созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждении, улучшено техническое состояние здания (заменены два окна и двери, приобретен компьютер, стеллаж, установлен пандус и кнопка вызова для инвалидов). Обеспечена пожарная безопасность в здании.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» - выполнено. В 2019 году в сельском клубе работали 10 досуговых формирований. Это 6 кружков самодеятельного народного творчества и 4 любительских объединения. Их посетили 117 человек. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития, повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Камышевский сельский дом культуры принимает активное участие в конкурсах, которые ежегодно проводит управление культуры и спорта Орловского района: «Родные напевы», конкурс на лучшую приклубную площадку «Дети лета», «Таланту возраст не помеха», «Две звезды», «Супер мама». За яркое выступление в районном смотре-конкурсе «Родные напевы» коллектив нашего СДК был награжден грамотой Управления культуры Орловского района.

 Основное мероприятие 1.3. «Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области»-

выполнено. Создана система управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. На содержание сельского дома культуры в 2019 было выделено 1750,1 тыс. рублей. Израсходовано -1708,0 тыс.рублей. Процент освоения бюджетных средств - 97,6 %. Затраты на содержание учреждения производились по их фактической необходимости и в результате сложилась экономия в сумме 42,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4 «Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий» - выполнено в полном объеме. К различным праздничным и юбилейным датам коллектив дома культуры проводил мероприятия, совершенно разные по своему репертуару, с оригинальным названием и сценарием: «По следам колядовщиков», «Мечты сбываются», «Масленица», «О доблести, о Родине, о Славе», «Ваше величество женщина», «Память живет в сердцах», «Таланту возраст не помеха», «Пусть осень жизни будет золотой» и другие мероприятия.

На проведение культурно-досуговых мероприятий в 2019 году направлено 51,5 тыс. рублей. План по проведению культурных мероприятий перевыполнен на 9,2%. Контрольное событие -325 проведенных мероприятий, фактически проведено 355 мероприятий. Контрольное событие –31960 посещений - факт -36201 посещений - перевыполнено на 13,3 %.

Основное мероприятие 1.5 «Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу президента» - выполнено в полном объеме. В рамках реализации указанной цели (по доведению средней заработной платы работников культуры по учреждению до средней зарплаты по Ростовской области) было направлено 345,3 тыс. рублей дотации из областного бюджета и 16,7 тыс. рублей местного бюджета. Указ Президента выполнен. За 2019 год у работников Камышевского сельского дома культуры сложилась среднемесячная заработная плата в сумме 28927,60 рублей.

Соисполнителем муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в 2019 году выступила Администрация Камышевского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.6. 2019 года – капитальный ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ.На проведение капитального ремонта памятника были выделены средства в сумме 5053,2 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 4820,8 тыс. рублей и софинансирование расходов из местного бюджета в сумме 232,4 тыс. рублей. Контрольное событие мероприятия – капитальный ремонт памятника погибшим воинам в х. Камышевка выполнен в установленные сроки и в полном объеме.

Основное мероприятие 1.7. «Расходы на проведение независимой оценки качества условий предоставления услуг» Камышевским СДК. Средства израсходованы в полном объеме. Контрольное событие – оценка качества предоставления услуг предоставлена независимым оператором ЧПОУ "Сальский институт Южного Университета (ИУБ и П)" в октябре месяце 2019 года.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

 Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2019 год составил 7221,4 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4820,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2400,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения Орловского района от 27.12.2019 №95 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (и внесенными в него изменениями) составил 7221,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7221,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4820,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7179,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4820,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2358,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 42,2 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма » за 2019 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*7179,2 тыс. рублей/7221,4 тыс. рублей =0,99 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.*

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы:

 2358,4 / 2400,6 = 0,98, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в части использования средств местного бюджета является удовлетворительной.

 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» реализована в 2019 году с использованием бюджетных ассигнований из областного бюджета и средств софинансирования местного бюджета на условиях софинансирования (Основное мероприятие 1.6. 2019 года – капитальный ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ). Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Камышевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в отчетном году приведена в приложении 3 к отчету муниципальной программы.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Развитие культуры и туризма» за 2019 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | X | X | X | 7221,4 | 7221,4 | 7179,2 | 42,2Экономия материальных запасов |
|  | Основноемероприятие 1.1Развитие материально-технической базы сферы культуры | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Обеспечение сохранности здания культуры. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры. Улучшение технического состояния здания, обеспечение пожарной безопасности в здании.  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области  | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. | 2019 | 2030 | 1750,1 | 1750,1 | 1708,0 | 42,1Экономия материальных запасов |
|  | Основное мероприятие 1.4.Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание условий для доступности участия населения Камышевского сельского поселения в культурной жизни, вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | 2019 | 2030 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5.Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента РФ | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Доведение Средней заработной платы работников дома культуры в 2019 году до 28927,60 рублей в месяц. | 2019 | 2030 | 362,0 тыс. руб.В т.ч.:дотация -345,3Мест.- 16,7 | 362,0 тыс. руб.В т.ч.:дотация -345,3Мест.- 16,7 | 362,0 тыс. руб.В т.ч.:дотация -345,3Мест.- 16,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6Расходы на капитальный ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ в х. Камышевка Орловского района Ростовской области | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Капитально отремонтированный памятник погибшим воинам, как историческое и культурное наследие жителям и потомкам Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 5053,3 тыс. руб,в т.ч.:Обл.- 4820,8Мест. – 232,5 | 5053,3 тыс руб.в.т.ч.:Обл.- 4820,8Мест. – 232,5 | 5053,2Обл.4820,8Мест. -232,4 | 0,1Экономия бюджетных средств  |
|  | Основное мероприятие 1.7Расходы на проведение независимой оценки качества условий предоставления услуг | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг. | 2019 | 2030 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2«Туризм» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Увеличение туристского потока в Камышевском сельском поселении. Доступность туристской информации о Камышевском сельском поселении | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.Формирование привлекательного образа Камышевского сельского поселения на туристском рынке |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7221,4 | 7221,4 | 7179,2 | 42,2 |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Камышевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
| Соисполнитель 1МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | X | X | X | 2163,6В т.ч.дотация -345,3Мест.- 16,7 | 2163,6В т.ч.дотация -345,3 Мест.- 16,7 | 2121,5В.т.ч.дотация -345,3Мест.- 16,7 | 42,1Экономия материальных запасов |
| Соисполнитель 2Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 5057,8Обл.- 4820,8Мест. – 237,0 | 5057,8Обл.- 4820,8Мест. – 232,5 | 5057,7Обл.- 4820,8Мест. – 232,4 | 0,1Экономия бюджетных средств |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма »

 за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  | Всего | 7221,4 | 7221,4 | 7179,2 |
| местный бюджет | 2400,6 | 2400,6 | 2358,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  4820,8 |  4820,8 |  4820,8 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 7221,4 | 7221,4 | 7179,2 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.«Развитие культуры»  | Всего | 7221,4 | 7221,4 | 7179,2 |
| местный бюджет | 2400,6 | 2400,6 | 2358,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  4820,8 |  4820,8 |  4820,8 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 7221,4 | 7221,4 | 7179,2 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области | Всего, в т.ч. | 1750,1 | 1750,1 | 1708,0 |
|  | - местный бюджет | 1750,1 | 1750,1 | 1708,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий | Всего, в т.ч. | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  | - местный бюджет | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5.Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента РФ | Всего, в т.ч.ДотацияМестный бюджет  | 362,0345,316,7 | 362,0345,316,7 | 362,0345,316,7 |
|  | - местный бюджет | 362,0 | 362,0 | 362,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6.Расходы на капитальный ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ в х. Камышевка Орловского района Ростовской области | Всего, в т.ч. | 5053,3 | 5053,3 | 5053,2 |
|  | - местный бюджет | 232,5 | 232,5 | 232,4 |
|  | - областной бюджет | 4820,8 | 4820,8 | 4820,8 |
| Основное мероприятие 1.7.Расходы на проведение независимой оценки качества условий предоставления услуг | Всего, в т.ч. | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | - местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Камышевского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1462#Par1462) | Объем фактических расходов |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 4820,8 | 95,4 | 232,4 | 4,6 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | 4820,8 | 95,4 | 232,4 | 4,6 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы на капитальный ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ в х. Камышевка Орловского района Ростовской области | 4820,8 | 95,4 | 232,4 | 4,6 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »**

 **за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 139.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов – вот основные цели муниципальной программы.

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2019 году была реализована в двух подпрограммах - «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» и «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения». На реализацию муниципальной программы предусмотрено 339,4 тыс. рублей, фактически реализовано -336,7 тыс. рублей. Экономия материальных затрат – 2,7 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий программы, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

 В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Обработка и исследование территории поселения по клещам» - выполнено – в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении проведены противоклещевая обработка и исследования в местах массового нахождения граждан. План – 22,8 тыс. рублей, факт – 22,6 тыс. рублей. Экономия затрат – 0,2 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Озеленение территории сельского поселения» - выполнено на 99,1 %.

- Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству – 255,6 тыс. рублей, экономия -2,2 тыс. рублей,

- приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам – 16,7 тыс. рублей экономия 0,3 тыс. рублей. Затраты производились по их фактической необходимости, поэтому сложилась экономия.

 По двум оставшимся мероприятиям в рамках озеленения – мероприятия выполнены в полном объеме:

- приобретен кусторез – 5,2 тыс. рублей,

- приобретен бензин для газонокосилок – 12,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 предусмотренные мероприятия выполнены на 99,1 процентов.

 В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» -мероприятие выполнено в полном объеме.

 В целях повышения охвата населения регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов организовано обслуживание контейнера для лампочек и ртутьсодержащих отходов – 24,0 тыс. рублей. Цель программы по уменьшению количества свалок и объектов размещения отходов на территории сельского поселения достигнута.

 Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

 Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 339,4 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 339,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 336,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 336,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 2,7 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

 *….*

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » за 2019 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*336,7 тыс. рублей/ 339,4 тыс. рублей =0,99 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.*

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 336,7 / 339,4 = 0,99, связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета является удовлетворительной.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 за 2019 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 315,4 | 315,4 | 312,7 | 2,7экономия бюджетных средств |
|  | Основноемероприятие 1.1Обработка и исследование территории поселения по клещам | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Проведение профилактических мероприятий в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении | 2019 | 2030 | 22,8 | 22,8 | 22,6 | 0,2 экономия бюджетных средств |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Основное мероприятие 1.2Озеленение территории сельского поселения  |  |  | 2019 | 2030 | 292,6 | 292,6 | 290,1 | 2,5 Экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.1.Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Администрация Камышевского сельского поселения.Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 257,8 | 257,8 | 255,6 | 2,2Экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.2.приобретение кустореза | Администрация Камышевского сельского поселения.Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - |
|  | - мероприятие 1.2.3.приобретение бензина для газонокосилок  | Администрация Камышевского сельского поселения.Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | . |
|  | - мероприятие 1.2.4.приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Администрация Камышевского сельского поселения.Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 17,0 | 17,0 | 16,7 | 0,3Экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.3.Проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | Администрация Камышевского сельского поселения. | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения | 2019 | 2030 | Не требует финансирования | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | 2019 | 2030 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.Услуги по обслуживанию контейнера для ртуть содержащих отходов | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 2019 | 2030 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 339,4 | 339,4 | 336,7 | 2,7экономия бюджетных средств |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 339,4 | 339,4 | 336,7 | 2,7экономия бюджетных средств |
|  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | X | X | X |  |  |  |  |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

 за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 339,4 | 339,4 | 336,7 |
| местный бюджет | 339,4 | 339,4 | 336,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 339,4 | 339,4 | 336,7 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Всего | 315,4 | 315,4 | 312,7 |
| местный бюджет | 315,4 | 315,4 | 312,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 315,4 | 315,4 | 312,7 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Обработка и исследование территории поселения по клещам. | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1127#Par1127) | 22,8 | 22,8 | 22,6 |
|  | -местный бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,6 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Озеленение поселения | Всего, в.т.ч. | 292,6 | 292,6 | 290,1 |
|  | -местный бюджет | 292,6 | 292,6 | 290,1 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1.Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Всего, в.т.ч. | 257,8 | 257,8 | 255,6 |
|  | -местный бюджет | 257,8 | 257,8 | 255,6 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.Приобретение кустореза | Всего, в.т.ч. | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | -местный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.Приобретение бензина для газонокосилок | Всего, в.т.ч. | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | -местный бюджет | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| … | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4.Приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Всего, в.т.ч. | 17,0 | 17,0 | 16,7 |
|  | -местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 16,7 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Всего, в т.ч. | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1.Услуги по обслуживанию контейнера для ртутьсодержащих отходов | Всего, в т.ч. | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | -местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год**

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселенияОрловского района«Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 140.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Камышевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, повышение мотивации граждан поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом - вот задачи, поставленные в данной программе.

На территории Камышевского сельского поселения размещены 11 спортивных сооружений: плоскостных сооружений – десять и один спортивный зал.

На базе Камышевской СОШ построена замечательная новая спортивная площадка, функционирует спортивный зал, где систематически занимаются и совершенствуют систему физического воспитания школьники и взрослые.

Уже стало традицией участие футболистов из нашего поселения в проведении ежегодных кубков по футболу (кубок памяти Болдырева и кубок памяти Ярового). Спортсмены из нашего поселения участвовали в проведении спортивных мероприятий в районе (футбол, мини-футбол, волейбол и др. виды спорта) в 2019 году.

 На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году бюджетные средства не предусматривались.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Развитие физической культуры и спорта»

 за 2019 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основноемероприятие 1.1Участие в соревнованиях в рамках проведения спортивных мероприятий в районе | Администрация Камышевского сельского поселения | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Основное мероприятие 1.2  |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта»

 за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Участие в районных спортивных соревнованиях | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1127#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

 **«Развитие транспортной системы» за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Камышевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 №141 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем – Администрацией Камышевского сельского поселения в 2019 году реализована одна подпрограмма – «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

 В рамках подпрограммы 1– «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения», предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения »- выполнено – В рамках выше указанной подпрограммы произведены расходы по ямочному ремонту автомобильной дороги по ул. Мира в х. Камышевка в сумме 320,5 тыс. рублей. Контрольное событие выполнено. Денежные средства выделены из Дорожного фонда Орловского района. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

 Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 320,6 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 320,6 тыс. рублей (из бюджета муниципального района);

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения Орловского района от 27.12.2019 №95 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (и внесенными в него изменениями) составил 320,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 320,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 320,6 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района);

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 320,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 320,5 тыс. рублей (из бюджета муниципального района);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 0,1 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 320,5 / 320,6 = 1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Развитие транспортной системы»

 за 2019 год.

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 320,6 | 320,6 | 320,5 | 0,1Экономия бюджетных средств |
|  | Основноемероприятие 1.1Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения. Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 320,6 | 320,6 | 320,5 | 0,1Экономия бюджетных средств |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Основное мероприятие 1.2.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 320,6 | 320,6 | 320,5 | 0,1 |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 320,6 | 320,6 | 320,5 | 0,1Экономия бюджетных средств |
|  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | X | X | X |  |  |  |  |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы » за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  | Всего | 320,6 | 320,6 | 320,5 |
| местный бюджет | 320,6 | 320,6 | 320,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 320,6 | 320,6 | 320,5 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» | Всего | 320,6 | 320,6 | 320,5 |
| местный бюджет | 320,6 | 320,6 | 320,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 320,6 | 320,6 | 320,5 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 320,6 | 320,6 | 320,5 |
|  | местный бюджет | 320,6 | 320,6 | 320,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год**

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселенияОрловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 142.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы:

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышевского сельского поселения»:

-«Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»».

Цели муниципальной программы – улучшение качества жизни населения Камышевского сельского поселения за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования при производстве, передаче и потреблении.

Задачи муниципальной программы:

- сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета на оплату коммунальных услуг;

- обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий;

- обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные;

- наращивание темпов оснащения зданий средствами учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей.

 Ожидаемые результаты муниципальной программы: снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде поселения.

Сведения об исполнении основных мероприятий программы, приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2019 году бюджетные средства не предусматривались.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основноемероприятие 1.1Проведение обязательного энергетического обследования. | Администрация Камышевского сельского поселения | Формирование энергетических паспортов и мероприятий | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  Основное мероприятие 1.2Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов | Администрация Камышевского сельского поселения | Уменьшение потребления энергоресурсов | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие | Администрация Камышевского сельского поселения | Уменьшение потребления электроэнергии | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»» | Администрация Камышевского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 «Энергоэффективеость и развитие энергетики»

 за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышевского сельского поселения » | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»» | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1127#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Муниципальная политика» за 2019 год**

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 143.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении»:

«Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика»».

Ожидаемые результаты муниципальной программы: повышение качества муниципального управления, совершенствование муниципальной службы, повышение профессионального уровня муниципальных служащих, повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Камышевского сельского поселения.

К приоритетным направлениям муниципальной политики Камышевского сельского поселения отнесены:

оптимизация системы муниципального управления;

совершенствование кадрового состава;

организация официального опубликования нормативных правовых актов и иной информации в официальных источниках опубликования и официального размещения нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения в сети «Интернет».

Сведения об исполнении основных мероприятий программы, приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2019 году бюджетные средства не предусматривались.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Муниципальная политика»

 за 2019 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основноемероприятие 1.1Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. | Администрация Камышевского сельского поселения | Оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  Основное мероприятие 1.2Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу  | Администрация Камышевского сельского поселения | Формирование качественного профессионального состава местной администрации | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта местной администрации | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика»» | Администрация Камышевского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационных источниках | Администрация Камышевского сельского поселения | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Муниципальная политика»

 за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении»» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика»» | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%9D%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1127#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Эффективное управление муниципальными финансами » за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

 Администрация Камышевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 144.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2019 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 13311,5 тыс. рублей, на 2769,5 тыс. рублей больше, чем в 2018 году, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 4104,2 тыс. рублей, что выше выполнения 2018 года на 21,6 тыс. рублей. Общий план по доходам исполнен на 102 процента, план по собственным доходам – 106,9 процентов к плану года.

Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 13230,3 тыс. рублей, или 96 процентов к годовым плановым назначениям, что выше исполнения 2018 года на 1671,6 тыс. рублей или на 14,5 процентов. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились в связи с наличием в истекшем периоде затрат на проведение дополнительных выборов в Собрание депутатов сельского поселения, расходов по газификации и по дорожному хозяйству из бюджета муниципального района, расходов по капитальному ремонту памятника погибшим воинам – из областного бюджета и значительной суммы софинансирования расходов из местного бюджета, а также в связи с ростом цен на тарифы и услуги.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 27.12.2018 № 95 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Камышевском сельском поселении постановлением Администрации сельского поселения от 31.12.2015 № 215 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2019 году принято постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 28.02.2019г. №27 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 28.02.2017 №21».

Задачи сбалансированности бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района решались в 2019 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Камышевского сельского поселения от 27.12.2018 №95 - от 25.03.2019 № 100, от 06.06.2019 №104, от 07.08.2019 №110, от 27.09.2019 №112, от 13.12.2019 №121, от 30.12.2019 №127. Задачи нормативно - методического обеспечения бюджетного процесса решались путем внесения изменений в Решение о бюджетном процессе в Камышевском сельском поселении - от 03.12.2019 №120.

Бюджету Камышевского сельского поселения из Областного бюджета и бюджета Орловского района оказывалась финансовая поддержка. По сравнению с 2018 годом безвозмездные поступления увеличились на 2747,9 тыс. рублей. Удельный вес межбюджетных трансфертов общего характера бюджету сельского поселения в 2019 году 9207,3 тыс. рублей (дотации – 3556,0 тыс. рублей, субвенции – 83,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 5567,8 тыс. рублей) в общих расходах бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района составил 69,6 процентов от всех произведенных расходов, против 55,9 процентов в 2018 году.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрание депутатов от 13.05.2019 № 103 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2018 год», приняты постановления Администрации Камышевского сельского поселения от 12.04.2019 № 49 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за I квартал 2019 года», от 10.07.2019 № 75 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 1 полугодие 2019 года» и от 09.10.2019№ 110 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 9 месяцев 2019 года.». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2018 год» и «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2018 год» и «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

 С 2016 года в Администрации сельского поселения внедрена и функционирует муниципальная интегрированная информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

В 2019 году муниципальной программой была запланирована реализация 9 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 **«**Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района.

1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Камышевского сельского поселения от 04.08.2017 № 45 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на 2017-2019 годы». В результате проведенных мероприятий план поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по итогам 2019 года составил 106,9 процентов. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: за счет увеличения поступлений единого сельскохозяйственного налога – на 117,5 тыс. рублей, налога на имущество физических лиц – на 109,7 тыс. рублей, доходов от аренды земельный участков, находящихся в муниципальной собственности – на 50,5 тыс. рублей.

Недоимка в бюджет Камышевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 составила 371,3 тыс. рублей. За истекший период 2019 года Администрацией сельского поселения проведено 4 заседания Координационных Советов, на которые были приглашены два юридических лица и 13 физических лиц – должников по уплате налогов в бюджеты разных уровней. В результате проведения заседаний в 2019 году сумма задолженности сократилась 1274,3 тыс. рублей.

1.2. «Проведение оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных нормативно правовыми актами Камышевского сельского поселения о налогах и сборах».

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 12.08.2011 №103 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Камышевского сельского поселения Орловского района» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами».

Шестой год подряд планирование и исполнение бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района осуществлялось по программному принципу. Администрацией Камышевского сельского поселения утверждено 12 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Камышевского сельского поселения (распоряжение Администрации сельского поселения от 01.10.2018 № 54-I).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения от 27.12.2018 № 95 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». На реализацию семи действующих муниципальных программ в 2019 году направлено 12966,0 тыс. рублей - 96 процентов к годовым плановым программным назначениям или 98 процентов от общего объема произведенных расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района истекшего года.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса».

В целях реализации данного мероприятия приняты Решения Собрания депутатов по внесению изменений в бюджетный процесс сельского поселения.

2.2. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации поселения».

Обеспечение деятельности Администрации поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год.

В соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 02.07.2018 № 79 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 26.10.2018 № 120 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Камышевского сельского поселения на 2019-2021 годы», от 18.01.2019 № 06 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 01.02.2018 №22», распоряжениями Администрации Камышевского сельского поселения от 06.09.2013 № 28 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района)» и от 15.01.2018 № 07 «Об утверждении порядка исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и порядка составления и ведения кассового плана бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района.

2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района».

Администрация Камышевского сельского поселения обеспечивает качественное и своевременное исполнение бюджета сельского поселения.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработка бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на основе муниципальных программ Камышевского сельского поселения, проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения Орловского района с последующей оптимизацией расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Камышевского сельского поселения;

не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

2.4. «Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением бюджетного законодательства о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Камышевского сельского поселения.»

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также – закупки), недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Камышевского сельского поселения Орловского района, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

обеспечение полномочий по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в муниципальных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Камышевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения от 27.12.2018 № 95 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» объем расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год определен в сумме 0,0 тыс. рублей.

В 2019 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно мероприятие было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения – обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 27.12.2018 №95 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2019 году составил 4239,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы и подпрограммы 2 по итогам 2019 года составило 3910,8 тыс. рублей, или 92,2 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 329,0 тыс. рублей – сложившаяся экономия в связи с вакансией специалиста ЖКХ и материальным затратам.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению, мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, цели программы достигнуты. Обеспечена сбалансированность бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 4239,8 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4239,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3910,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3910,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 329,0 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по – шести показателям, из которых фактически значения соответствуют плановым, по трем показателям фактические значения превышают плановые.

 Рассмотрим подробно эти показатели.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Орловского района на долгосрочный период» - *в наличии.* принято постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 28.02.2019г. №27 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 28.02.2017 №21».

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» - обеспечен. *Плановое значение – 104,3 процента, фактический темп роста – 111,6 процентов. Значительное перевыполнение плана по ЕСХН и налогу на имущество физических лиц.*

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» - *плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов. Показатель выполнен.*

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» - *плановое значение - 0 процентов, фактическое значение -0 процентов.*

Показатель 5 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)» *плановое значение – 3488,2 тыс.руб, фактическое значение – 3690,3 тыс. руб. Показатель перевыполнен на 202,1 тыс. рублей.*

 Показатель 6 «Доля расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ Камышевского сельского поселения Орловского района, в общем объеме расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» *плановое значение – 98,0 процентов, фактическое значение – 98,0 процентов. Показатель выполнен.*

Показатель 7 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» *плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение - 96 процентов. Показатель перевыполнен.*

 Показатель 8 «Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»» *Плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение -100,0 процентов. Показатель выполнен.. Сектор экономики и финансов работает в системе «АЦК –Финансы» и «АЦК – Планирование» с 2016 года.*

 Показатель 9 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района в объеме расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» *плановое значение - 0 процентов, фактическое значение -0 процентов. Показатель выполнен.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 3910,8 / 4239,8 = 0,92, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»

 за 2019 год.

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основноемероприятие 1.1Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных правовыми актами Камышевского сельского поселения о налогах и сборах | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.Формирование расходов бюджета Камышевского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Формирование и исполнение бюджета Камышевского сельского поселенияОрловского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и составит в 2030 году более 90 процентов | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Качественная организация исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | 2019 | 2030 | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 | 329,0Экономия бюджетных средств по Фонду оплаты труда (вакансия по специалисту ЖКХ), экономия материальных запасов. |
|  | Основное мероприятие 2.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Камышевского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов сектора экономики и финансов Администрации Камышевского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2.Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управленияв целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2019 | 2030 | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 | 329,0Экономия бюджетных средств по Фонду оплаты труда (вакансия по специалисту ЖКХ), экономия материальных затрат. |
|  | Основное мероприятие 2.3.Организация планирования и исполнения расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4.Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | Сектор экономики и финансовСпециалист второй категории Лавриненко Е.В. | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства о конирактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3«Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом Камышевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2.Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 | 329,0Экономия бюджетных средств по Фонду оплаты труда (вакансия по специалисту ЖКХ), экономия материальных запасов. |
| ответственный исполнитель муниципальной программысектор экономики и финансов | X | X | X | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |  |
|  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | X | X | X |  |  |  |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 145.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы:

1.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

2. «Благоустройство»;

3. «Развитие жилищного хозяйства».

Цели муниципальной программы – вопросы, связанные с организацией благоустройства, чистоты и порядка, поддержание и улучшение санитарно- эпидемиологического состояния и благоустроенности сельского поселения. Организация и содержание сетей уличного освещения. Содержание и содержание прочих объектов благоустройства. Повышение качества выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Камышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» в 2019 году была реализована во второй и третьей подпрограммах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

 В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство», предусмотрена

реализация пяти основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Организация и содержание уличного освещения» - выполнено.

 В настоящее время система наружного освещения сельского поселения включает 11 пунктов управления освещением. Общая протяженность линий наружного освещения составляет 28,2 км и имеет 167 светильников. Качественное освещение – необходимое условие жизнедеятельности сельского поселения. Полностью обеспечена качественная работоспособность сетей наружного освещения в 2019 году. При плане 865,3 тыс. рублей израсходовано 698,5 тыс. рублей на содержание уличного освещения. Экономия затрат по уплате за электрическую энергию сложилась в сумме 166,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Организация работ по Центру занятости населения» - выполнено. При плане 26,0 тыс. рублей, расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в сельском поселении сложились в сумме 25,6 тыс. рублей. Обеспечена чистота и порядок в сельском поселении.

 Основное мероприятие 2.3. «Приобретение материальных запасов (известь, краска) для ремонта прочих объектов благоустройства» - выполнено. Мероприятие выполнено в полном объеме. Расходы на приобретение материальных запасов сложились в сумме 6,3 тыс. рублей. Контрольное событие – поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения – достигнуто.

Основное мероприятие 2.4 «Приобретение уличных тренажеров» Мероприятие выполнено на 100 процентов. Контрольное событие – уличные тренажеры приобретены и установлены. Одно из мероприятий по повышению качества жизни населения на территории Камышевского сельского поселения – выполнено.

Основное мероприятие 2.5 «Изготовление аншлагов» - выполнено в полном объеме. В рамках реализации указанной цели, поддержания и развития адресного хозяйства на территории сельского поселения изготовлены аншлаги на сумму 3,5 тыс. рублей. Контрольное событие достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие жилищного хозяйства» реализовано одно мероприятие на сумму 5,6 тыс. рублей - сопровождение программного обеспечения информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Контрольное событие достигнуто – собственники помещений проинформированы о правах и обязанностях в сфере ЖКХ.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 2019 год составил 1006,9 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1006,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 839,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 839,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 167,4 тыс. рублей – экономия расходов по уличному освещению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*839,5 тыс. рублей/1006,9 тыс. рублей =83,4 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов. На конец года сложилась экономия расходов по уличному освещению. Мероприятия выполнены .Цели программы достигнуты.*

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы:

 839,5 / 1006,9 = 83,4 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

 за 2019 год.

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основноемероприятие 1.1Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение качества жизни населения на территории Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2«Благоустройство» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения.Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей Камышевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 1001,2 | 1001,2 | 833,9 | 167,3Экономия бюджетных средств. |
|  | Основное мероприятие 2.1.Организация и содержание уличного освещения | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Обеспечение качественной работоспособности сетей наружного освещения | 2019 | 2030 | 865,3 | 865,3 | 698,5 |  166,8Экономия бюджетных средств. |
|  | Основное мероприятие 2.2.Организация работ по Центру занятости населения | Администрация Камышевского сельского поселения. Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Содействие в трудоустройстве населения. Обеспечение чистоты и порядка в сельском поселении. | 2019 | 2030 | 26,0 | 26,0 | 25,6 |  0,4 Экономия бюджетных средств. |
|  | Основное мероприятие 2.3.Приобретение материальных запасов (известь, краска) для ремонта прочих объектов благоустройства | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения. | 2019 | 2030 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |  0,1Экономия бюджетных средств. |
|  | Основное мероприятие 2.4.Приобретение уличных тренажеров | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение качества жизни населения на территории Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5Изготовление аншлагов | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Поддержка и развитие адресного хозяйства на территории сельского поселения | 2019 | 2030 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - |
|  | Подпрограмма 3«Развитие жилищного хозяйства» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение уровня информированности собственников помещений об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 2019 | 2030 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1.Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Создание базы данных ЖКХ, улучшение жилищных условий для жителей поселения | 2019 | 2030 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |  0,1 Экономия бюджетных средств. |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1006,9 | 1006,9 | 839,5 | 167,4Экономия расходов по уличному освещению, материальных затрат |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 1006,9 | 1006,9 | 839,5 | 167,4 |
|  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | X | X | X |  |  |  |  |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  | Всего | 1006,9 | 1006,9 | 839,5 |
| местный бюджет | 1006,9 | 1006,9 | 839,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 1006,9 | 1006,9 | 839,5 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.«Благоустройство» | Всего, в т.ч. | 1001,2 | 1001,2 | 833,9 |
|  | - местный бюджет | 1001,2 | 1001,2 | 833,9 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.«Организация и содержание уличного освещения» | Всего, в т.ч. | 865,3 | 865,3 | 698,5 |
|  | - местный бюджет | 865,3 | 865,3 | 698,5 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.«Организация работ по центру занятости» | Всего, в т.ч. | 26,0 | 26,0 | 25,6 |
|  | - местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 25,6 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.«Приобретение материальных запасов для ремонта прочих объектов благоустройства» | Всего, в т.ч.  | 6,4 | 6,4 | 6,3 |
|  | - местный бюджет | 6,4 | 6,4 | 6,3 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4.«Приобретение уличных тренажеров» | Всего, в т.ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5.«Изготовление аншлагов» | Всего, в т.ч. | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | - местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3.«Развитие жилищного хозяйства» | Всего, в т.ч. | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
|  | - местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.«Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Всего, в т.ч. | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
|  | - местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами »

 за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами»  | Всего, в т.ч. | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
| местный бюджет | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».  | Всего, в т.ч. | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
| местный бюджет | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
| бюджет поселений | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1.«Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения» | Всего, в т.ч. | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
|  | местный бюджет | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
| … |  - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 4239,8 | 4239,8 | 3910,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение 3

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальной программе «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%5C2020%5C%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%202020%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%98%20%D0%97%D0%90%202019%D0%93%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%93%D0%9E%D0%94%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9F.doc#Par1462#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Орловского района на долгосрочный период» | Да/нет | да | да | да |  |
| 2 | Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 101,7 | 104,3 | 111,6 | *Значительное перевыполнение плана по ЕСХН и налогу на имущество физических лиц.* |
| 3 | Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 5 | Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)» | Тыс. рублей | 3741,6 | 3488,2 | 3690,3 | План перевыполнен на 202,1 тыс.рублей, за счет перевыполнения плана по ЕСХН и налога на имущество физических лиц. |
| 6 | Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ Камышевского сельского поселения Орловского района, в общем объеме расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 95,3 | 98,0 | 98,0 |  |
|  | Показатель 1.3. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 7 | Показатель 2.1. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 98 | 95 | 96 |  |
| 8 | Показатель 2.2. «Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» |
| 9 | Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района в объеме расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  |   |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018- 2022 годы» за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 27.12.2017 № 153.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограмма муниципальной программы:

1.«Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения»;

Цели муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории Камышевского сельского поселения, повышение благоустроенности общественных территорий Камышевского сельского поселения.

 На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» в 2019 году бюджетные средства не предусматривались.

 Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы»

 за 2019 год.

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основноемероприятие 1.1Содействие обустройству мест массового отдыха | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение удовлетверенности населения Камышевского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Камышевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.«Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 25.03.2019 № 42.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы:

1.«Устойчивое развитие сельских территорий Орловского района Ростовской области»;

2. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

Цели муниципальной программы – повышение качества жизни населения Камышевского сельского поселения, улучшение инфраструктурного обустройства Камышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году была реализована в подпрограмме 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Орловского района Ростовской области».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

 В рамках подпрограммы 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Орловского района Ростовской области» предусмотрено одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 1.1. «Проектирование строительства распределительных газовых сетей (схема газификации) Камышевского сельского поселения» - выполнено. На изготовление схемы газификации в х. Камышевка направлено 376,5 тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского района. Контрольное событие достигнуто – схема газификации изготовлена.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год составил 376,6 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 376,6 тыс. рублей (из бюджета Орловского района)

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 376,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 376,5 тыс. рублей (из бюджета Орловского района);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

 Освоение бюджетных ассигнований почти 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*376,5 тыс. рублей/376,6 тыс. рублей =1 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.*

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы:

 376,5 / 376,6 = 1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы за счет ресурсов местного бюджета является удовлетворительной.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 за 2019 год.

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Орловского района Ростовской области» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 376,6 | 376,6 | 376,5 | 0,1Экономия бюджетных средств |
|  | Основноемероприятие 1.1Проектирование строительства распределительных газовых сетей (схема газификации) Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение уровня социально-инженерного обустройства Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 376,6 | 376,6 | 376,5 | 0,1Экономия бюджетных средств |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | - | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 376,6 | 376,6 | 376,5 | 0,1Экономия бюджетных средств |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 376,6 | 376,6 | 376,5 | 0,1Экономия бюджетных средств |
| За счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского района | X | X | X | 376,6 | 376,6 | 376,5 | 0,1Экономия бюджетных средств |

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 376,6 | 376,6 | 376,5 |
| местный бюджет (из бюджета Орловского района) | 376,6 | 376,6 | 376,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 376,6 | 376,6 | 376,5 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.«Устойчивое развитие сельских территорий Орловского района Ростовской области»»  | Всего | 376,6 | 376,6 | 376,5 |
| местный бюджет (из бюджета Орловского района) | 376,6 | 376,6 | 376,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основноемероприятие 1.1Проектирование строительства распределительных газовых сетей (схема газификации) Камышевского сельского поселения | Всего | 376,6 | 376,6 | 376,5 |
| местный бюджет (из бюджета Орловского района) | 376,6 | 376,6 | 376,5 |

Глава Администрации Камышевского

 сельского поселения В.Е.Канатова

 Заведующий сектором экономики и финансов

 Администрации Камышевского

 сельского поселения Т.В.Апрышкина