Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие: обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС Данильченко В.Е. | Минимизация ущерба, наносимого в следствие пожаров | 01.01.2015-31.12.2015 | 18,0 | - |  |
| 1.2 | Приобретение памяток и плакатов по противопожарной безопасности | специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС Данильченко В.Е. | Предупреждение возникновения пожаров в поселении | 01.01.2015-31.12.2015 | 2,4 | 2,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: | 20,4 | 2,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие: обучение специалистов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и вопросам гражданской обороны | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по пожарной безопасности, Го и ЧС Данильченко Р.Е. | Обучение специалистов Камышевского сельского поселения вопросам ГО и ЧС | 01.01.2015-31.12.2015 | 5,0 | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Приобретение средства оповещения Мегафон АР1501 | специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС Данильченко В.Е. | Предупреждение и оповещение жителей поселения о чрезвычайных ситуациях | 01.01.2015-31.12.2015 | 2,8 | 2,8 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие: иные межбюджетные трансферты на создание. содержание и организацию деятельности АСО | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по пожарной безопасности, Го и ЧС Данильченко В.Е. | Организация и содержание в полной готовности АСО | 01.01.2015-31.12.2015 | 49,7 | 37,3 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие: иные межбюджетные трансферты на организацию мероприятий по ГО и ЧС | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по пожарной безопасности, Го и ЧС Данильченко В.Е. | Обучение должностных лиц мероприятиям по ГО и ЧС | 01.01.2015-31.12.2015 | 3,8 | 2,9 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: | 61,3 | 43,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие: услуги по оперативному обслуживанию мест купания водоемов в целях безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по пожарной безопасности, Го и ЧС Данильченко Р.Е. | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | 01.01.2015-31.12.2015 | 18,8 | - |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: | 18,8 | - |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | 100,5 | 45,4 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2015 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 100,5 | 45,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 100,5 | 45,4 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 20,4 | 2,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 20,4 | 2,4 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 61,3 | 43,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 61,3 | 43,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 18,8 | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 18,8 | - |

Глава Камышевского сельского поселения                                                                                 Канатова В.Е.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                           Апрышкина Т.В.