ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»

на 01.07.2024 года

(тыс. руб.)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных правовыми актами Камышевского сельского поселения о налогах и сборах | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Камышевского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Формирование и исполнение бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и составит в 2030 году более 90 процентов | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Качественная организация исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | 2019 | 2030 | 7486,4 | 7486,4 | 2886,9 | 4599,5 Средства будут освоены в 3-4 кварталах т.г. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Камышевского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов сектора экономики и финансов Администрации Камышевского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управленияв целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2019 | 2030 | 7486,4 | 7486,4 | 2886,9 | 4599,5 Средства будут освоены в 3-4 кварталах т.г. |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | Сектор экономики и финансов Специалист экономист | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства о конирактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом Камышевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Заведующий сектором экономики и финансов Кондратенко Е.С. | Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы сектор экономики и финансов | X | X | X | 7486,4 | 7486,4 | 2886,9 | 4599,5 Средства будут освоены в 3-4 кварталах т.г. |

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                                                        Канатова В.Е.

Заведующий сектором

экономики и финансов                                                                                   Кондратенко Е.С.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами »

на 01.07.2024 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами» | Всего, в т.ч. | 7486,4 | 7486,4 | 2886,9 |
|  | местный бюджет | 7486,4 | 7486,4 | 2886,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса». | Всего, в т.ч. | 7486,4 | 7486,4 | 2886,9 |
|  | местный бюджет | 7486,4 | 7486,4 | 2886,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения» | Всего, в т.ч. | 7486,4 | 7486,4 | 2886,9 |
|  | местный бюджет | 7486,4 | 7486,4 | 2886,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                              Канатова В.Е.

Заведующий сектором

экономики и финансов                                                         Кондратенко Е.С.