ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма»

на 01.10.2024 года

(тыс. руб.)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | МБУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцева Е.В. | X | X | X | 2990,4 | 2990,4 | 2230,3 | 760,1 Расходы ожидаются в 4 квартале т.г. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие материально-технической базы сферы культуры | МБУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцева Е.В. | Обеспечение сохранности здания культуры. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры. Улучшение технического состояния здания, обеспечение пожарной безопасности в здании. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцева Е.В. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области | МБУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцева Е.В.. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. | 2019 | 2030 | 2781,6 | 2781,6 | 2041,5 | 740,1 Расходы ожидаются в 4 квартале т.г. |
|  | Основное мероприятие 1.4.Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий | МБУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцева Е.В. | Создание условий для доступности участия населения Камышевского сельского поселения в культурной жизни, вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | 2019 | 2030 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 Расходы ожидаются в 4 квартале т.г. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента РФ | МБУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцева Е.В. | Доведение Средней заработной платы работников дома культуры в 2022 году до 33056,5 рублей в месяц. | 2019 | 2030 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2990,4 | 2990,4 | 2230,3 | 760,1 |
|  |  | Соисполнитель 1 МБУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцева Е.В. | X | X | X | 2990,4 | 2990,4 | 2230,3 | 760,1 Расходы ожидаются в 4 квартале т.г. |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                              Канатова В.Е.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                                    Кондратенко Е.С.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма »

на 01.10.2024 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 2990,4 | 2990,4 | 2230,3 |
|  | местный бюджет | 2990,4 | 2990,4 | 2230,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 2990,4 | 2990,4 | 2230,3 |
|  | местный бюджет | 2990,4 | 2990,4 | 2230,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области | Всего, в т.ч. | 2781,6 | 2781,6 | 2041,5 |
|  | - местный бюджет | 2781,6 | 2781,6 | 2041,5 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий | Всего, в т.ч. | 30,0 | 30,0 | 10,0 |
|  | - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 10,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента РФ | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                              Канатова В.Е.

Заведующий сектором

экономики и финансов                                                           Кондратенко Е.С.