Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие  культуры  и  туризма» за  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни | Директор МКУК КСПОР «Камышевский СДК» Подвинцев С.Б. | Проведено 338 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 34314 чел. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1718,2 | 1670,6 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: разработка ПСД и проведение достоверности сметной стоимости на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт памятника погибшим воинам в х. Камышевка | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю | Изготовлена ПСД и проведена достоверность сметной стоимости на капитальный ремонт памятника погибшим воинам в х Камышевка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 44,5 | 44,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| 2.1 | Основное мероприятие: развитие библиотечного дела | Директор МКУК КСПОР «Камышевская ПБ» Изварина А.В. | Число пользователей составило 503 человек; количество книговыдачи 11889 экз-в | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 302,8 | 298,5 |  |
| Всего по муниципальной программе: «Развитие культуры и туризма» | 2065,5 | 2013,6 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие  культуры  и  туризма»   за   2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 2065,5 | 2013,6 |
|  |  | областной бюджет | 97,3 | 97,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1968,2 | 1916,3 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 1762,7 | 1715,1 |
|  |  | областной бюджет | 97,3 | 97,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1665,4 | 1617,8 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | 302,8 | 298,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 302,8 | 298,5 |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                      Канатова В.Е.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                            Апрышкина Т.В.