ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на  01.07.2024 года

(тыс. руб.)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 522,6 | 522,6 | 170,6 | 352,0 Расходы ожидаются в 3-4 кварталах т.г. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обработка и исследование территории поселения по клещам | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Проведение профилактических мероприятий в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении | 2019 | 2030 | 27,0 | 27,0 | 20,6 | 6,4 экономия бюджетных средств |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. |  | 2019 | 2030 | 495,6 | 495,6 | 150,1 | 345,5 Расходы ожидаются в 3-4 кварталах т.г. |
|  | - мероприятие 1.2.1. Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 441,6 | 441,6 | 136,8 | 304,8 Расходы ожидаются в 3-4 кварталах т.г. |
|  | - мероприятие 1.2.2. приобретение бензина для газонокосилок | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 13,0 | 13,0 | 3,1 | 9,9 Расходы ожидаются в 3-4 кварталах т.г. |
|  | - мероприятие 1.2.3. приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 11,0 | 11,0 | 3,7 | 7,3 Расходы ожидаются в 3-4 кварталах т.г. |
|  | - мероприятие 1.2.4. Приобретение косилки | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 30,0 | 30,0 | 6,5 | 23,5 Экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.3. Проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | Администрация Камышевского сельского поселения. | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения | 2019 | 2030 | Не требует финансирования | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | 2019 | 2030 | 42,3 | 42,3 | 10,6 | 31,7 Расходы ожидаются в 3-4 кварталах т.г. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Услуги по обслуживанию контейнера для ртуть содержащих отходов | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 2019 | 2030 | 42,3 | 42,3 | 10,6 | 31,7 Расходы ожидаются в 3-4 кварталах т.г. |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 564,9 | 564,9 | 181,2 | 383,7 Расходы ожидаются в 3-4 кварталах т.г. |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                              Канатова В.Е.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                                     Кондратенко Е.С.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

на 01.07.2024 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 564,9 | 564,9 | 181,2 |
|  | местный бюджет | 564,9 | 564,9 | 181,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Всего | 522,6 | 522,6 | 170,6 |
|  | местный бюджет | 522,6 | 522,6 | 170,6 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обработка и исследование территории поселения по клещам. | Всего, | 27,0 | 27,0 | 20,6 |
|  | местный бюджет | 27,0 | 27,0 | 20,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Озеленение поселения | Всего, в.т.ч. | 495,6 | 495,6 | 150,1 |
|  | местный бюджет | 495,6 | 495,6 | 150,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Всего, в.т.ч. | 441,6 | 441,6 | 136,8 |
|  | местный бюджет | 441,6 | 441,6 | 136,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Приобретение бензина для газонокосилок | Всего, в.т.ч. | 13,0 | 13,0 | 3,1 |
|  | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 3,1 |
| … | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3. Приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Всего, в.т.ч. | 11,0 | 11,0 | 3,7 |
|  | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 3,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие 1.2.4. Приобретение косилки | Всего, в.т.ч. | 30,0 | 30,0 | 6,5 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 6,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Всего | 42,3 | 42,3 | 10,6 |
|  | местный бюджет | 42,3 | 42,3 | 10,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Услуги по обслуживанию контейнера для ртутьсодержащих отходов | Всего, в т.ч. | 42,3 | 42,3 | 10,6 |
|  | местный бюджет | 42,3 | 42,3 | 10,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                              Канатова В.Е.

Заведующий сектором

экономики и финансов                                                          Кондратенко Е.С.