Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за первое полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие: обработка и исследования территории Камышевского сельского поселения от клещей | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Проведение профилактических мероприятий в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13,1 | 6,2 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: озеленение территории Камышевского сельского поселения | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Улучшение экологической обстановки на территории поселения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 115,0 | 52,3 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Уменьшение загрязнений окружающей среды | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 79,0 | 79,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: Содержание и обслуживание контейнера для ртутьсодержащих отходов | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Уменьшение загрязнений окружающей среды | 01.01.2015 | 31.12.15 | 14,0 | - |  |
| 1.5 | Основное мероприятие: уплата налога на имущество (роторную косилку) | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. |  | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 1,5 | 0,9 |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | 222,6 | 138,4 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  первое полугодие 2015 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 222,6 | 138,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 222,6 | 138,4 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | всего | 222,6 | 138,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 222,6 | 138,4 |

Глава Камышевского сельского поселения                                                                 Канатова В.Е.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                            Апрышкина Т.В.