Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие: обработка и исследования территории Камышевского сельского поселения от клещей, в том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Проведение профилактических мероприятий в целях предотвращения заболеваний людей и животных в сельском поселении | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,6 | 17,5 |  |
| 1.1.1. | Обработка территории поселения от клещей |  | Проведена противоклещевая обработка поселенческих кладбищ |  |  | 17,6 | 17,5 |  |
| 1.1.2. | Исследования территории поселения от клещей |  |  |  |  | 3,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Озеленение территории Камышевского сельского поселения, том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Улучшение экологической обстановки на территории поселения. | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 191,7 | 98,6 |  |
| 1.2.1. | Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству |  |  |  |  | 173,0 | 88,2 |  |
| 1.2.2. | Приобретение материальных запасов (лески, запасных частей для газонокосилок) |  |  |  |  | 10,0 | 7,4 |  |
| 1.2.3. | Приобретение бензина для газонокосилок |  |  |  |  | 8,7 | 3,0 |  |
| 1.3. | Мероприятия по охране окружающей, в том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Уменьшение загрязнений окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 99,0 | 6,0 |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие: ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения |  |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 75,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2. | Основное мероприятие: содержание и обслуживание контейнера для ртутьсодержащих отходов |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 24,0 | 6,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: уплата налога на имущество (роторную косилку) | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Своевременная и в полном объеме уплата имущественного налога организации | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 2,5 | 0,9 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: | 313,8 | 123,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»: | 313,8 | 123,0 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  1 полугодие 2018 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 313,8 | 123,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 313,8 | 123,0 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | всего | 313,8 | 123,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 313,8 | 123,0 |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                 Канатова В.Е.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                        Апрышкина Т.В.