ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма»

за отчетный период 6 мес. 2019г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | X | X | X | 8422,6 | 8422,6 | 1000,3 | 7422,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие материально-технической базы сферы культуры | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Обеспечение сохранности здания культуры. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры. Улучшение технического состояния здания, обеспечение пожарной безопасности в здании. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. | 2019 | 2030 | 1906,4 | 1906,4 | 895,7 | 1010,7 Средства будут освоены в 3 и 4 кварталах |
|  | Основное мероприятие 1.4.Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание условий для доступности участия населения Камышевского сельского поселения в культурной жизни, вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | 2019 | 2030 | 47,0 | 47,0 | 32,0 | 15,0 Средства будут освоены в 3 и 4 кварталах, по мере проведения культурно-массовых мероприятий Камышевским СДК |
|  | Основное мероприятие 1.5. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента РФ | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Доведение Средней заработной платы работников дома культуры в 2019 году до 27759,20 рублей в месяц. | 2019 | 2030 | 344,1 тыс. руб. В т.ч.: дотация -328,2 Мест.- 15,9 | 344,1 тыс. руб. В т.ч.: дотация -328,2 Мест.- 15,9 | 72,6 тыс.руб. В.т.ч. Обл .- 69,3 Мест. – 3,3 | Средства будут освоены в 3 и 4 кварталах, по мере произведениявыплат стимурирующего характера работникам СДК |
|  | Основное мероприятие 1.6 Расходы на капитальный ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ в х. Камышевка Орловского района Ростовской области | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Капитально отремонтированный памятник погибшим воинам, как историческое и культурное наследие жителям и потомкам Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 6125,1 тыс. руб, в т.ч.: Обл.- 5843,3 Мест. – 281,8 | 6125,1 тыс руб. в.т.ч.: Обл.- 5843,3 Мест. – 281,8 | 0,0 | Средства будут освоены в з квартале после выполнения работ по капитальному ремонту памятника |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Увеличение туристского потока в Камышевском сельском поселении. Доступность туристской информации о Камышевском сельском поселении | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Формирование привлекательного образа Камышевского сельского поселения на туристском рынке |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 8422,6 | 8422,6 | 1000,3 | 7422,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 8422,6 | 8422,6 | 1000,3 | 7422,3 |
|  |  | Соисполнитель 1 МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | X | X | X | 2297,5 В т.ч. дотация -328,2 Мест.- 15,9 | 2297,5 В т.ч. дотация -328,2 Мест.- 15,9 | 1000,3 В.т.ч. Дотация -69,3 Мест.-3,3 | 1297,2 Средства будут освоены в 3 и 4 кварталах |
|  |  | Соисполнитель 2 Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 6125,1 Обл.- 5843,3 Мест. – 281,8 | 6125,1 Обл.- 5843,3 Мест. – 281,8 | 0,0 | Средства будут освоены в з квартале после выполнения работ по капитальному ремонту памятника |

<1> По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие»  указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Орловского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                     В.Е.Канатова