ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма»

за отчетный период 9 мес. 2019г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | X | X | X | 7367,9 | 7367,9 | 6566,5 | 801,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие материально-технической базы сферы культуры | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Обеспечение сохранности здания культуры. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры. Улучшение технического состояния здания, обеспечение пожарной безопасности в здании. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. | 2019 | 2030 | 1901,1 | 1901,1 | 1363,1 | 538,0 Средства будут освоены в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.4.Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание условий для доступности участия населения Камышевского сельского поселения в культурной жизни, вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | 2019 | 2030 | 47,0 | 47,0 | 37,0 | 10,0 Средства будут освоены в 4 квартале, по мере проведения культурно-массовых мероприятий Камышевским СДК |
|  | Основное мероприятие 1.5. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента РФ | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Доведение Средней заработной платы работников дома культуры в 2019 году до 28927,60 рублей в месяц. | 2019 | 2030 | 362,0 тыс. руб. В т.ч.: дотация -345,3 Мест.- 16,7 | 362,0 тыс. руб. В т.ч.: дотация -345,3 Мест.- 16,7 | 113,2 тыс.руб. В.т.ч. Обл .- 108,0 Мест. – 5,2 | 248,8 Средства будут освоены в 4 квартале, по мере произведения выплат стимурирующего характера работникам СДК |
|  | Основное мероприятие 1.6 Расходы на капитальный ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ в х. Камышевка Орловского района Ростовской области | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Капитально отремонтированный памятник погибшим воинам, как историческое и культурное наследие жителям и потомкам Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 5053,3 тыс. руб, в т.ч.: Обл.- 4820,8 Мест. – 232,5 | 5053,3 тыс руб. в.т.ч.: Обл.- 4820,8 Мест. – 232,5 | 5053,2 Обл.4820,8 Мест. -232,4 | 0,1 Экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.7 Расходы на проведение независимой оценки качества условий предоставления услуг | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг. | 2019 | 2030 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 Средства будут освоены в 4 квартале |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Увеличение туристского потока в Камышевском сельском поселении. Доступность туристской информации о Камышевском сельском поселении | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Формирование привлекательного образа Камышевского сельского поселения на туристском рынке |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7367,9 | 7367,9 | 6566,5 | 801,4 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | X | X | X | 2310,1 В т.ч. дотация -345,3 Мест.- 16,7 | 2310,1 В т.ч. дотация -345,3 Мест.- 16,7 | 1513,3 В.т.ч. дотация -108,0 Мест.-5,2 | 796,8 Средства будут освоены в 4 квартале |
|  |  | Соисполнитель 2 Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 5057,8 Обл.- 4820,8 Мест. – 237,0 | 5057,8 Обл.- 4820,8 Мест. – 232,5 | 5053,2 Обл.- 4820,8 Мест. – 232,4 | 4,6: 0,1 тыс. руб.- экономия бюджетных средств, 4,5 тыс. рублей-будут освоены в 4 квартале |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                                   Канатова В.Е.