Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие  транспортной системы»

за  2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие: ямочный ремонт и содержание автомобильных поселенческих дорог (за счет текущих средств дорожного фонда) | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Устойчиво функционирующая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Камышевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 457,9 | 159,3 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: ямочный ремонт автомобильных поселенческих дорог (за счет остатков прошлых лет средств дорожного фонда) | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Устойчиво функционирующая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Камышевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 139,6 | 139,6 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: приобретение остановочных комплексов (за счет текущих средств дорожного фонда) | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: изготовление технической документации по тротуарам Камышевского сельского поселения | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Подтверждение права муниципальной собственности на объекты транспортной инфраструктуры | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 25,7 | 25,7 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: уплата имущественного налога за автомобильные дороги | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Своевременная уплата налогов за объекты транспортной инфраструктуры | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 27,4 | 27,3 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: | 750,6 | 451,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: изготовление проекта по организации дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Камышевского сельского поселения, сокращение роста количества ДТП в поселении и числа погибших | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 53,0 | 52,8 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: приобретение дорожных знаков (за счет остатков прошлых лет средств дорожного фонда) | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Камышевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22,0 | 22,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: | 75,0 | 74,8 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 825,6 | 526,7 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие  транспортной системы»

за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 825,6 | 526,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 825,6 | 526,7 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» | всего | 750,6 | 451,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 750,6 | 451,9 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения» | всего | 75,0 | 74,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 75,0 | 74,8 |

Глава Камышевского сельского поселения                                                                        В.Е.Канатова

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                   Т.В.Апрышкина