РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018 г. 			  № 38 			       х. Камышевка

Об   утверждении   отчета о реализации  муниципальной

программы       Камышевского      сельского    поселения

Орловского        района  «Обеспечение    качественными

жилищно-коммунальными        услугами        населения

и благоустройство» за 2017 год

- В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.02.2018 N 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района        «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» по результатам за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Камышевского

- сельского поселения                                                                      В.Е.Канатова

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Камышевского

# сельского поселения

# от 12.03.2018 №38

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения

«Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2017 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  утверждена постановлением Администрациии Камышевского сельского посенения от 11.10.2013 № 160.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

подпрограмма 2 « Благоустройство»;

подпрограмма 3 «Жилищное хозяйство».

На реализацию программы «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 945,6 тыс. рублей.

Программа призвана комплексно решать вопросы, связанные с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения Камышевского сельского поселения.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы  «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

В отчетном году   мероприятия по подпрограмме 1 «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения» - возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги – не финансировались, так как полномочия в этой области расходов были переданы муниципальному району.

подпрограмма 2 «Благоустройство» включила в себя исполнение двух основных мероприятий:

основное мероприятие 2.1. – содержание сетей уличного освещения, исполнено на 93,9 процентов и составило 714,6 тыс. рублей. В первое мероприятие по содержанию сетей уличного освещения вошли расходы по оплате за электрическую энергию - 632,9 тыс. рублей или 97,1 процентов от плановых назначений. Экономия расходов по оплате за электроэнергию по уличному освещению составила 18,9 тыс. рублей. Работы по замене ламп уличного освещения исполнены в полном объеме и составили 60,0 тыс. рублей. Работы по техобслуживанию оборудования объектов наружного освещения  освоены в сумме 21,7 тыс. рублей.

основное мероприятие 2.2. – содержание прочих объектов благоустройства – исполнение составило 177,6 тыс. рублей или 99,6 процентов от плана. В рамках данного мероприятия были организованы общественные работы по Центру занятости населения (28,7 тыс. рублей), приобретены строительные материалы для ремонта прочих объектов благоустройства (9,0 тыс. рублей). В целях   улучшения благоустроенности и комфортности жителей Камышевского сельского поселения приобретены четыре уличных спортивных тренажера (90,0 тыс. рублей), гирлянды для уличного освещения -39,5 тыс. рублей, туалет -10,4 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие подпрограммы 3 «Жилищное хозяйство» - сопровождение программного обеспечения Интернет - сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства – исполнено на 88,3 процента и составило 5,3 тыс. рублей. Экономия расходов составила 0,7 тыс. рублей.

В целом на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» было выделено 945,6 тыс. рублей. Исполнено – 897,5 тыс. рублей (94,9 процентов).

Экономия бюджетных средств составила 48,6 тыс. рублей, в том числе 46,7 тыс. рублей по содержанию сетей уличного освещения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов)  программы  «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

Всего муниципальной программой «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» предусмотрено 9 мероприятий, из них по пяти мероприятиям плановые значения в 2017 году достигнуты, по 4 мероприятиям имеется экономия.

В результате реализации проведенных мероприятий программы в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

обеспечение качественной работоспособности сетей наружного освещения, которая включает в себя 11 пунктов управления освещением, с общей протяженностью наружного освещения - 28,2 км и имеет 167 светильников;

поддержание на существующем уровне и улучшение санитарного состояния и благоустроенности поселения;

создание базы данных ЖКХ, улучшение жилищных условий для жителей сельского поселения.

Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство»

за   2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1. | Основное мероприятие: содержание сетей уличного освещения, в том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Обеспечение качественной работоспособности сетей наружного освещения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 761,3 | 714,6 |  |
| 2.1.1. | Оплата расходов за электрическую энергию | специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Качественное и бесперебойное обеспечение уличного освещения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 651,8 | 632,9 |  |
| 2.1.2. | Замена ламп уличного освещения и счетчиков | специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Качественное и бесперебойное обеспечение уличного освещения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2.1.3. | Работы по техобслуживанию оборудования объектов наружного освещения | специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А | Качественное и бесперебойное обеспечение уличного освещения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 49,5 | 21,7 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: содержание прочих объектов благоустройства, в том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Повышение качества жизни населения на территории поселения, улучшение благоустроенности Камышевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 178,3 | 177,6 |  |
| 2.2.1. | организация общественных работ по Центру занятости населения | специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения, обеспечение чистоты и порядка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 28,7 | 28,7 |  |
| 2.2.2.. | приобретение строительных материалов (известь, краска) для ремонта прочих объектов благоустройства | специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9,0 | 9,0 |  |
| 2.2.3. | Приобретение туалета для поселения | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11,1 | 10,4 |  |
| 2.2.4. | Приобретение уличных спортивных тренажеров | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, | Создание комфортных и современных условий проживания граждан Камышевского сельского поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90,0 | 90,0 |  |
| 2.2.5 | Приобретение гирлянд для сельского поселения | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, | Создание комфортных и современных условий и благоустроенности поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 39,5 | 39,5 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: | 939,6 | 892,2 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилищное хозяйство» |
| 3.1 | Основное мероприятие: сопровождение программного обеспечения Интернет - сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства | специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Создание базы данных ЖКХ, улучшение жилищных условий для жителей поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,0 | 5,3 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: | 6,0 | 5,3 |  |
| Всего по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» : | 945,6 | 897,5 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство»

за   2017  год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 945,6 | 897,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 945,6 | 897,5 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 939,6 | 892,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 939,6 | 892,2 |

| Подпрограмма 3 | «Жилищное хозяйство» | всего | 6,0 | 5,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 6,0 | 5,3 |

Ведущий специалист                                                                          Т.А.Воробинская