РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12. 2017 № 153 х. Камышевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения Орловского района от 06.09.2013 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», распоряжением Администрации Камышевского сельского поселения Орловского района [от 06.09.2013 №](http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-Perechnya-gosudarstvennykh-programm-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=20583)26   
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения  **постановляет**:

1. Утвердить муниципальную программу Камышевского сельского поселения Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы» согласно [приложению № 1](http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-Obespechenie-kachestvennymi-zhilishhno-kommunalnymi-uslugami-naseleniya-Rosto?pageid=128483&mid=134977&itemId=20380#pril1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения В.Е.Канатова

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского сельского поселения

От 27.12.2017 № 153

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»(далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрации Камышевского сельского поселения (далее – отдел администрация поселения) |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной  программы | – | органы местного самоуправления муниципального образования Камышевское сельское поселение |
| Подпрограмма муниципальной программы | – | Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель  Муниципальной программы | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Камышевского сельского поселения |
| Задачи  муниципальной программы | – | увеличение доли обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;  создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Камышевского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля благоустроенных объектов в Орловском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | – | 2018 – 2022 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Камышевского сельского поселения;  II этап – 2021 – 2022 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Камышевского сельского поселения; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | в том числе:  в 2018 году – 0 тыс. рублей;  в 2019 году – 825,1 тыс. рублей;  в 2020 году –825,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 825,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 825,1 тыс. рублей,  в том числе: за счет средств областного бюджета –  в том числе:  в 2018 году – 0 тыс. рублей;  в 2019 году – 787,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 787,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 787,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 787,1 тыс. рублей,  за счет средств местных бюджетов –  в том числе:  в 2018 году – 0 тыс. рублей;  в 2019 году – 38,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 38,0 тыс. рублей.  Муниципальная программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете.  Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы Камышевского сельского поселения определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований Камышевского сельского поселения |

Раздел 1. Общая характеристика   
текущего состояния сферы благоустройства   
на территории Камышевского сельского поселения

1.1. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Камышевское сельское поселение, в том числе общественной территорийи. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, современной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории области направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях и т.д.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой, современной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

1.2. По данным муниципального образования Камышевского сельского поселения по состоянию на 1 января   
2016 г., площадь территорий муниципальных образований Камышевского сельского поселения составляет 842,0 тыс. кв. километров. Численность населения более 1371 человек.

Территория Камышевского сельского поселения характеризуется низким уровнем благоустроенности, включая дворовые территории многоквартирных домов, общественные территории (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы и иные территории) и места массового отдыха населения (парки малых городов), что ухудшает условия проживания населения Камышевского сельского поселения и не отвечает современным требованиям жителей.

1.3. Современные приоритеты ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный сельский житель воспринимает всю территорию как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная сельская среда позволяет снизить градус социальной напряженности.

В комфортных, современных и безопасных районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, способствующей новому качеству жизни.

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает следующее:

вопросы благоустройства занимают значительное место в перечне требований к качеству жизни граждан России;

сфера благоустройства, несмотря на все усилия по реформированию,   
пока не стала инвестиционно-привлекательным для частного бизнеса сектором экономики;

внимание вопросам благоустройства территорий всегда уделялось в последнюю очередь.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном уровне, переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения удовлетворенности населения муниципального образования Камышевское сельское поселение уровнем благоустроенности общественных территорий и мест массового отдыха населения не представляется возможным.

1.4. В целях продолжения ранее начатой работы по созданию благоприятных условий проживания граждан в рамках Стратегического направления России «ЖКХ и городская среда» для решения задач приведения в надлежащее состояние дворовых территорий и общественных пространств Камышевского сельского поселения необходима реализация мероприятий муниципальной программы.

В целях настоящей муниципальной программы под общественной территорией понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее – общественные территории).

Под местом массового отдыха населения (городским парком) понимается озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения, расположенная в городах с численностью населения до 250 тыс. человек.

В период 2018 – 2022 годов мероприятия по благоустройству территорий будут проведены в населенных пунктах с численностью населения свыше   
1 000 человек.

1.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию современной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Камышевского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

При организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии.

Также при реализации проектов по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях области рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

1.6. Одним из важных направлений деятельности по созданию благоприятной окружающей среды является избавление территории муниципального образования населения от «визуального мусора» и создание привлекательного облика поселения.

Данная работа предполагает проведение комплекса мероприятий, имеющих целью упорядочивание использования вывесок, способствующее сохранению архитектурного облика зданий и улиц, ревизию использующихся рекламных конструкций, создание системы городской навигации, под которой понимается комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей муниципального образования.

1.7. К благоустройству общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, участникам, а также организацию процесса управления и контроля.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

1.8. Один из основных критериев качества и комфорта условий проживания в населенных пунктах – адаптация окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планировка и застройка муниципального образования, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства сельских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

1.9. Для проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, мест общественного пребывания жителей Камышевского сельского поселения требуются значительные финансовые затраты.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования полного переустройства общественных пространств без государственной поддержки практически невозможно.

С целью приведения общественных территорий к современным нормам комфортности существует необходимость принятия и реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство общественных территорий.

Необходимость разработки отдельной муниципальной программы района, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Камышевское сельское поселение, обусловлена также постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Реализация муниципальной программы позволит осуществить комплексный подход к организации и выполнению работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории поселения.

Решение проблемы создания современной городской среды для проживания на территории Камышевского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территории будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития района, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Окончательный результат реализации муниципальной программы заключается в повышении удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания.

1.10. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на   
10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1.10.1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

1.10.2. Бюджетный риск, который связан с дефицитом региональных и местных бюджетов и возможностью выполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников,   
риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

1.11. Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

1.11.1. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести   
к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

1.11.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

1.11.3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Решение данной проблемы возможно путем вовлечения граждан и общественных организаций, используя механизмы и методы, отраженные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Камышевского сельского поселения.

1.11.4. Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления Камышевского сельского поселения, носят вспомогательный характер и предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),   
основные ожидаемые конечные результаты, сроки   
и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Камышевского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Камышевское сельское поселение;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования Камышевское сельское поселение.

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена в соответствии с:

Поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10;

Паспортом приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденным протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках муниципальной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения.

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Камышевского сельского поселения, предусмотрение в Правилах благоустройства.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показателем (индикатором) муниципальной программы является:

целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов в Камышевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Срок реализации муниципальной программы – 2018 – 2022 годы. Реализация муниципальной программы разделена на два этапа:   
I этап – 2018 – 2020 годы и II этап – 2021 – 2022 годы.

В результате реализации государственной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории Камышевского сельского поселения.

Раздел 3. Обоснование выделения   
подпрограмм муниципальной программы,   
обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включена следующая подпрограмма:

«Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения».

Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории Камышевского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования Камышевское сельское поселение.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальному образованию на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий муниципального образования Камышевское сельское поселение, включая проектирование и строительство новых объектов.

Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальному образованию Камышевское сельское поселение на поддержку обустройства мест массового отдыха населения.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному

обеспечению муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местных бюджетов, а также средства федерального бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018 – 2022 годах составляет 825,1 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 787,1тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 38,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий выделяются в рамках муниципальных программ. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами являются средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. Участие муниципальных образований  
Камышевского сельского поселения в реализации муниципальной программы

Участие сельского муниципального образования Камышевское сельское поселение в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения и поддержку обустройства мест массового отдыха населения, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ в сельских поселениях.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие:

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и масштабно улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы   
по муниципальному образованию Камышевское сельское поселение представлены   
в приложении № 7 к муниципальной программе.

Распределение субсидий местным бюджетам по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств на очередной финансовый год и на плановый период приведено в приложении № 8 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением № 9 к муниципальной программе.

Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий и расходуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды   
на 2018-2022 годы, приведенными в приложении № 10 к муниципальной программе.

Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств областного бюджета и расходуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2018-2020 годы субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), приведенными в приложении № 11   
к муниципальной программе.

Раздел 6. Методика оценки   
эффективности государственной программы

6.1. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства Камышевского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальнойпрограммой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,



где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Сром = Мв / М,

где Сром – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых   
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп,

где Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:



где – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;



– степень реализации всех мероприятий программы;



– степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.



Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эиссоставляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эо \* 0,5 + СРом \* 0,3 + Эис \* 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного

исполнителя и участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с подразделениями Администрации Камышевского сельского поселения и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Камышевского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрации Камышевского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения главе Администрации Камышевского сельского поселения об изменениях в муниципальной программе и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение главе Администрации Камышевского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение главе Администрации Камышевского сельского поселения проект постановления Администрации Камышевского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Камышевского сельского поселения.

Участник муниципальной программы осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы, в реализации которого предполагается его участие;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной программ;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, благоустройство (реконструкция, капитальный ремонт, строительство) которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения»

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрации Камышевского сельского поселения (далее – отдел администрации поселения) |
| Участники подпрограммы | – | органы местного самоуправления муниципальных образований Камышевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цель  подпрограммы | – | повышение благоустроенности общественных территорий Камышевского сельского поселения |
| Задачи  подпрограммы | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Камышевского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Камышевского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных общественных территорий  от общего количества общественных территорий Камышевского сельского поселения;  доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | – | 2018 – 2022 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Камышевского сельского поселения;  II этап – 2021 – 2022 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Камышевского сельского поселения; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансового обеспечения составляет 825,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0 тыс. рублей;  в 2019 году – 206,2 тыс. рублей;  в 2020 году –206,2тыс. рублей;  в 2021 году – 206,2тыс. рублей;  в 2022 году – 206,2тыс. рублей,  в том числе: за счет средств областного бюджета –  787,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0 тыс. рублей;  в 2019 году – 196,7тыс. рублей;  в 2020 году – 196,7тыс. рублей;  в 2021 году – 196,7тыс. рублей;  в 2022 году – 196,7тыс. рублей,  Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | повышение удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Камышевского сельского поселения |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

8.2.1. Проблема благоустройства сельских территорий является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

8.2.2. Одним из главных приоритетов развития территории муниципального образования Камышевского сельского поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территории муниципального образования является важнейшей сферой деятельности муниципального образования Камышевское сельское поселение . Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, улицы.

Общественные территории являются местами, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, улицы, проезды, площади.

Проблема в сфере благоустройства городской и сельской территорий заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков и иных общественных территорий, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории сельского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы запланированы масштабные работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

8.2.3. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8.2.4. По состоянию на 1 января 2017 г. многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

На период реализации подпрограммы запланированы комплексные мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков).

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, необходимо устанавливать дополнительные светильники.

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) носит комплексный характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Камышевского сельского поселения, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

8.2.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию современной городской среды, выработать системный подход к повышению качества и комфорта жизни населения Камышевского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проходить открытое обсуждение. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования.

Общественные обсуждения рекомендуется проводить в хорошо известных общественных и культурных центрах (домах культуры, школах, молодежных и культурных центрах), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий).

8.2.6. К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (парков) в муниципальных образованиях района рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров и граждан на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

8.2.7. Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в повышении удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования Камышевское сельское поселение.

8.2.8. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на   
10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

8.2.8.1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

8.2.8.2. Бюджетный риск, который связан с дефицитом региональных и местных бюджетов и возможностью выполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

8.2.8.3. Риск неэффективного управления реализацией мероприятий муниципальной программы, и, как следствие, неосвоение субсидий в обозначенные сроки.

8.2.8.4. Риск несвоевременного освоения муниципальными образованиями-получателями субсидий, средств на поддержку обустройства мест массового отдыха населения, ремонт и обустройство территорий общего пользования, а также несвоевременное принятие муниципальных программ и формирования перечней софинансируемых мероприятий.

8.2.8.5. Невостребованность мероприятий подпрограммы в связи с недостаточной информированностью.

8.2.9. Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

8.2.9.1. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

8.2.9.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

8.2.9.3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию общественных мероприятий, включая мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Решение данной проблемы возможно путем вовлечения граждан и общественных организаций, используя механизмы и методы, отраженные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Камышевского сельского поселения.

8.2.9.4. Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления Камышевского сельского поселения, носят вспомогательный характер и предусмотрены в приложении №1 к муниципальной программе.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые   
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является: повышение благоустроенности общественных территорий Камышевского сельского поселения.

Цель подпрограммы соответствует:

поручению заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10;

паспорту приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденным протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Камышевского сельского поселения;

увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Камышевского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы 1 относятся следующие:

целевой показатель (индикатор) 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Камышевского сельского поселения;

целевой показатель (индикатор) 1.2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 2 к муниципальной программе. Показатели (индикаторы) подпрограммы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 3 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2022 годы. Реализация подпрограммы разделена на два этапа: I этап – 2018 – 2020 годы и   
II этап – 2021 – 2022 годы.

В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения Камышевского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий Камышевского сельского поселения.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления   
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования Камышевское сельское поселение.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий муниципальному образованию Камышевское сельское поселение, включая проектирование и строительство новых объектов.

В целях настоящей государственной муниципальной программы под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), находящаяся в муниципальной собственности или переданная органом местного самоуправления в долгосрочную аренду.

Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков).

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (парков).

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местных бюджетов, а также средства федерального бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 – 2022 годах составляет 825,1тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 787,1тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 38,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами являются средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 6   
к муниципальной программе.

8.6. Участие муниципального образования   
Камышевское сельское поселение в реализации подпрограммы

Участие муниципального образования Камышевское сельское поселение в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие:

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и масштабно улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы по муниципальному образованию Камышевское сельское поселение представлены в приложении № 7   
к муниципальной программе.

Распределение субсидий местным бюджетам по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств на очередной финансовый год и на плановый период приведено в приложении № 8 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением № 9   
к муниципальной программе.

Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и расходуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, приведенными в приложении № 10 к муниципальной программе.

Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств областного бюджета и расходуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2018 – 2020 годы субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового   
отдыха населения (городских парков), приведенными в приложении № 11   
к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ  
об основных мерах правового регулирования   
в сфере реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

| №  п/п | Вид  нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемые  сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство  общественных территорий муниципального образования Камышевское сельское поселение | | | | |
| 1. | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Камышевского сельского поселения на поддержку муниципальной программы Камышевского сельского поселения и муниципальных программ формирования современной городской среды | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Камышевского сельского поселения на благоустройство общественных территорий | Администрация Камышевского сельского поселения | 2018 – 2022 годы  ежегодно |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест  массового отдыха населения Камышевского сельского поселения | | | | |
| 2. | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Камышевского сельского поселения из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Камышевского сельского поселения на обустройство мест массового отдыха населения | Администрация Камышевского сельского поселения | 2018 –2019 годы  ежегодно |

Приложение № 2

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ   
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения» и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения показателей | | | | | |
| 2017  год\* | 2018  год\*\* | 2019 год\*\* | 2020 год\*\* | 2021 год\*\* | 2022  год\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Формирование  современнойгородской среды на территории Камышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Камышевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Камышевском сельском поселении | процен-тов | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Камышевского сельского поселения | процен-тов | - | - | 41,6 | 48,6 | 55,4 | 62,2 |
| 1.2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | процен-тов | - | - | 62,8 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |

\* Оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

\*\* Данные будут уточнены по итогам проведения инвентаризации.

Приложение № 3

Камышевского сельского поселения «Формирование современной современной среды на территории Камышевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ  
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Камышевского сельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

| №  п/п | Номер и  наименование показателя  (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1.  Доля благоустроенных объектов в Камышевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Камышевском сельском поселении | процентов | Дбо = Σ Кбо / Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов;  Σ Кбо – количество благоустроенных объектов;  Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в Ростовской области |
| 2. | Показатель 1.1.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Камышевского сельского поселения | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Ростовской области;  Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Ростовской области;  Σ Коот – общее количество общественных территорий Ростовской области |
| 3. | Показатель 1.2.  Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | Дбп = Σ Кбп / Σ Коп х 100% | Дбп – доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Ростовской области;  Σ Кбп – количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Ростовской области;  Σ Коп – общее количество мест массового отдыха населения (городских парков) Ростовской области |
| 4. | Показатель 2.1.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Камышевского сельского поселения | процентов | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области;  Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области;  Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области |
| 5. | Показатель 2.2.  Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | процентов | До = Σ Ко / Σ Кт х 100% | До – доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение,  в отчетном периоде;  Σ Ко – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение,  в отчетном периоде;  Σ Кт – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса  в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |

Приложение № 4

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения »

ПЕРЕЧЕНЬ  
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Камышевского сельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполни-тель, участник, ответ­ственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь  с пока-зателями муниципальной программы  (подпрог-раммы) |
| начала реали-зации | оконча-нияреализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1. | ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования Камышевское сельское поселение | Администрация Камышевского сельского поселения | 2018 | 2022 | повышение удовлетворен-ности населения Камышевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Камышевского сельского поселения | снижение удовлетворен-ности населения Камышевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Камышевского сельского поселения | 1, 1.1 |
| 2. | ОМ 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения | Администрация Камышевского сельского поселения | 2018 | 2020 | повышение удовлетворен-ности населения Камышевского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | снижение уровня удовлетворен-ности населения Камышевского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | 1, 1.2 |
| 3. | ОМ 1.3. Предоставление субсидии муниципальному образованию Камышевского сельского поселения, на территории которых проходит областной семинар по благоустройству | Администрация Камышевского сельского поселения | 2021 | 2022 | повышение уровня благоустройства общественных территорий | снижение уровня благоустройства общественных территорий | 1, 1.1 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной программы Камышевского сельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия подпрограммы | Ответст-венный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | |
| ГР  БС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения | всего | х | х | х | х | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| из них неисполнен-ные расходные обязательства отчетного финансового года | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Камышевского сельского поселения | 904 | х | х | х | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | 904 | х | х | х | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 904 | х | х | х | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| 904 | 0503 | 21100S74200 | 540 | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| 904 | 0503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения | Администрация Камышевского сельского поселения | 904 | 0503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 1.3. Предоставление субсидии муниципальному образованию Камышевского сельского поселения, на территории которых проходит областной семинар по благоустройству | Администрация Камышевского сельского поселения | 904 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджета средств;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

РзПр – раздел, подраздел;

Х – данные ячейки не заполняются;

ЦСР – целевая статья расходов.

Приложение № 6  
к муниципальной программе

Камышевского сельского поселения «Формирование

современной городской среды на

территории Камышевского сельского поселения»

РАСХОДЫ   
на реализацию муниципальной программы Камышевского сельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер  и наименование подпрограммы | Источники  финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | |
|
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на территории Камышевского сельского поселения» | всего | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| областной бюджет | 787,1 | 0 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет |  |  |  |  | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | всего | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| областной бюджет | 787,1 | 0 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет |  |  |  |  | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 7

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ  
о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Камышевского сельского поселения

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области | Значения показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год\* | 2018 год\*\* | 2019 год\*\* | 2020 год\*\* | 2021 год\*\* | 2022 год\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области (процентов) | 36,8 | 42,1 | 47,4 | 52,6 | 57,9 | 63,2 |
| - | Камышевское сельское поселение | 36,8 | 42,1 | 47,4 | 52,6 | 57,9 | 63,2 |
|  | Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий в Ростовской области (процентов) | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| - | Камышевское сельское поселение | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |

\*Оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

\*\*Данные будут уточнены по итогам проведения инвентаризации.

Приложение № 8  
к муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   
субсидий по муниципальным образованиям и направлениям

расходования средств муниципальной программы Камышевского сельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, наименование муниципального образования  Камышевского сельского поселения | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| всего (тыс. руб-лей) | в том числе  (тыс. рублей) | | | всего  (тыс. рублей) | в том числе  (тыс. рублей) | | | всего (тыс. руб-лей) | в том числе  (тыс. рублей) | | | всего (тыс. руб-лей) | в том числе  (тыс. рублей) | | | всего (тыс. рублей) | в том числе  (тыс. рублей) | | |
| за счет средств област-ного бюджета | за счет средствфеде-раль-ногобюд-жета | за счет средств Фонда ре-фор-миро-ванияжили-щно-ком-му-наль-ного хо-зяй-ства | за счет средств област-ногобюд-жета | за счет средствфеде-раль-ногобюд-жета | за счет средств Фонда рефор-миро-ванияжили-щно-комму-наль-ногохозяй-ства | за счет средств област-ногобюд-жета | за счет средств фе-де-ральногобюд-жета | за счет средств Фонда рефор-миро-ванияжи-лищно-комму-наль-ногохозяй-ства | за счет средств област-ногобюд-жета | за счет средств фе-де-раль-ногобюд-же-та | за счет средствФон-да ре-фор-миро-ванияжи-лищ-но-ком-му-наль-ногохозяй-ства | за счет средств област-ногобюд-жета | за счет сре-дствфе-де-ра-ль-ногобюд-жета | за счет сре-дств Фон-да ре-фор-ми-рова-нияжи-лищ-но-ком-му-наль-ногохозяй-ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 0 | 0 | – | – | 825,1 | 825,1 | – | – | 825,1 | 825,1 | – | – | 825,1 | 825,1 | – | – | 825,1 | 825,1 | – | – |
|  | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | 0 | 0 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – |
| 1. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Камышевского сельского поселения | 0 | 0 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – |
| 1.1 | Камышевское сельское поселение | 0 | 0 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – | 206,2 | 206,2 | – | – |

Приложение № 9  
к муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,   
реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного  проекта | Номер и дата положительного  заключения  государственной (негосударственной) экспертизы | Источники  финансирования | Объем расходов,  всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации  муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа | Х | всего | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| областной бюджет | 787,1 | 0 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  | – | – | – | – |
| федеральный бюджет |  |  | – | – | – | – |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  | – | – | – | – |
| местный бюджет | 38,0 | 0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 1. | Подпрограмма. «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  |  | Х | всего | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| областной бюджет | 787,1 | 0 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  | – | – | – |
| местный бюджет | 38,0 | 0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 1. | Камышевское исельское поселение |  | всего | 825,1 | 0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| областной бюджет | 787,1 | 0 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  | – | – | – |
| местный бюджет |  |  |  | – | – | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 10  
к муниципальной программе  
Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

ПРАВИЛА  
предоставления и распределения субсидий   
из областного бюджета местным бюджетам   
в целях софинансирования муниципальных программ   
формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы

* 1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из районного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы (далее – субсидии) на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

2. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного Администрацией Камышевского сельского поселения не позднее 1 марта текущего года и в течение двух месяцев со дня вступления в силу изменений в областной закон об областном бюджете, устанавливающего общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, и их распределение муниципальному образованию, в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Форма соглашения утверждается Администрацией Камышевского сельского поселения.

3. Требования к порядку и распределению средств на цели, указанные   
в пункте 1:

3.1. Критерии распределения средств:

3.1.1. Населенные пункты с численностью 1000 и более человек.

3.1.2. Количество расположенных на территории муниципальных образований многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно данному критерию субсидия распределяется по формуле:

Ci = Cобщ \* Дi / 100%,

где Ci – размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию Камышевского сельского поселения;

Cобщ – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных министерством жилищно-коммунального хозяйства Камышевскому сельскому поселению;

Дi – доля многоквартирных домов i-го муниципального образования Ростовской области от общей суммы многоквартирных домов, расположенных на территории Камышевского сельского поселения.

3.1.3. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального района до распределения дотаций.

3.1.4. Количество представленных в министерство жилищно-коммунального хозяйства Камышевского сельского поселения протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Камышевского сельского поселения.

В соответствии с данным критерием на втором этапе субсидия на благоустройство дворовых и общественных территорий перераспределяется между сельскими поселениями.

Данный критерий определяет активность жителей муниципального образования Камышевского сельского поселения в реализации приоритетного проекта по формированию современной городской среды путем представления протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

Протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов представляются до 1 октября текущего года.

Уточненный перечень муниципальных образований-получателей субсидии на текущий финансовый год формируется до 1 ноября текущего года.

3.1.5. Наличие в Правилах благоустройства территории муниципального образования Камышевское сельское поселение раздела по оформлению муниципального образования и информации.

Данный критерий применяется после утверждения по результатам общественных обсуждений новых Правил по благоустройству территории муниципального образования Ростовской области, с учетом методических рекомендаций Минстроя России.

Отсутствие данного раздела в новых Правилах благоустройства муниципального образования Камышевское сельское поселение является основанием для исключения муниципального образования из муниципальной программы.

3.1.6. Привлечение внебюджетных средств.

В случае предоставления подтверждающих документов о наличии потенциального инвестора муниципальное образование Камышевское сельское поселение подлежит включению в муниципальную программу в приоритетном (первоочередном) порядке.

3.2. Распределение объема средств между мероприятиями осуществляется следующим образом:

не менее 2/3 объема средств направляется на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

1/3 объема средств направляется на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3.3. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включаются следующие виды работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора.

3.4. В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включаются следующие виды работ:

озеленение территорий;

устройство пешеходных дорожек;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование площадок для отдыха;

оборудование площадок для выгула животных;

устройство информационных стендов;

установка малых архитектурных форм;

иные виды работ по согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах.

3.5. При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ доля финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица),   
не должна быть менее одного процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

3.6. Обязательства муниципальных образований – получателей субсидий:

3.7.1. Обеспечить проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,   
а также ежегодное внесение изменений в случае необходимости, в соответствии с порядком, представленном в приложении № 13 к муниципальнойпрограмме;

3.7.2. Организовать работу, направленную на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика населенных пунктов, которая предполагает проведение комплекса мероприятий, имеющих целью упорядочивание использования вывесок, способствующее сохранению архитектурного облика городских зданий и улиц, ревизию использующихся рекламных конструкций, создание системы городской навигации, под которой понимается комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и посетителей, для этого необходимо обеспечить:

инвентаризацию (проверку, исследование) качества окружающей среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, особенно в центральных, исторических частях городских, сельских поселений, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, установленным муниципальными образованиями правилами благоустройства, с точки зрения соответствия Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр;

утверждение местных регламентов и норм, четко определяющих правила размещения вывесок, если таковые отсутствуют;

утверждение и контроль исполнения планов (графиков) мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года;

приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствие со статьей 35.1 Федерального закона   
от 26.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и пунктом 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также приведение вывесок на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствие с требованиями охранных обязательств;

в срок до конца 2019 г. разработку и внедрение современных систем навигации:

проведение необходимой информационно-разъяснительной работы с населением и юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы.

3.8. При разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения рекомендуется использовать:

3.8.1. Принципы организации участия граждан, организаций в процессе отбора дворовых и общественных территорий:

все формы участия граждан, организаций и иных лиц направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей, достижение согласия в целом и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий;

открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования;

в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

особое внимание уделяется процессу вовлечения школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к собственному муниципальному образованию, а через учащихся школ и школьников образовательных учреждений к обсуждению можно привлекать взрослых;

рекомендуется разработать и использовать унифицированные формы,   
по которым заинтересованные лица представляют соответствующие предложения.

3.8.2. Специальные механизмы и социальные технологии при организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, включая:

внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

применение таких инструментов, как анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории;

выбор на каждом этапе проектирования в отношении дворовой и общественной территорий максимально подходящих для конкретной ситуации механизмов, наиболее простых и понятных для всех заинтересованных в проекте сторон;

выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования (общественных территорий);

участие в общественных обсуждениях опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса;

по итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений формирование отчета, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта по благоустройству общественной территории, комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе;

обеспечение квалифицированного участия за счет публикации достоверной и актуальной информации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства не позднее, чем за 14 дней до проведения самого общественного обсуждения.

3.8.3. Рекомендуемые формы участия граждан, организаций и иных лиц в процессе обсуждения проектов благоустройства дворовых и общественных территорий:

совместное определение целей и задач по развитию дворовых и общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовых и общественных территорий;

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой и общественных территорий;

консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой и общественных территорий;

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой и общественных территорий;

участие в разработке проекта благоустройства дворовой и общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым   
территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);

осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) над процессом эксплуатации муниципальной территории общего пользования (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

3.8.4. При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем (но не ограничиваясь перечисленным):

создания информационного портала в сети Интернет, предоставляющего наиболее полную и актуальную информацию;

работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки и т.д.;

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты (например, путем организации конкурса рисунков, сбора пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся);

направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;

использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных и профессиональных сообществ;

установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генеральным планом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в местах пребывания большого количества людей;

установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественных территорий). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

3.9. Реализацию муниципальных программ по формированию современной городской среды рекомендуется выполнять с учетом синхронизации с программами (планами) капитального ремонта коммунальной и дорожной инфраструктуры, расположенной в границах дворовой и общественной территорий, включая приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» и программы по доступной среде для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

3.10. Перечисление субсидий из областного бюджета осуществляется в полном объеме средств, предназначенных для софинансирования муниципальных программ на соответствующий год, муниципальным образованиям – получателям субсидии из областного бюджета не позднее   
5 рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета с органами местного самоуправления таких муниципальных образований на основании заявки на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

В целях соблюдения администрациями муниципальных образований условий и целей, установленных при предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий программы по формированию современной городской среды, расходование средств субсидии из бюджетов муниципальных образований осуществляется на основании следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

накладных и (или) актов приемки-передачи, и (или) счетов-фактур   
(при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг) и (или) счетов, и (или) счетов-фактур, справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг).

Администрации муниципальных образований согласовывают указанные   
в настоящем пункте копии документов с финансовыми органами соответствующих муниципальных образований, после чего представляют их главному распорядителю средств областного бюджета в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и средств электронной подписи.

3.11. В соглашении о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям – получателям такой субсидии рекомендуется предусмотреть возможность привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов и иных лиц.

3.12. Представление отчетов о расходах субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, достижения значений показателей результативности исполнения мероприятий и сроки представления отчетов определяются соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям – получателям такой субсидии.

3.13. Перераспределение субсидии из областного бюджета осуществляется по решению министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по согласованию с Губернатором Ростовской области, с предельным сроком принятия такого решения ежегодно, не позднее 15 июля.

3.14. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на   
31 декабря ежегодно, начиная с 2018 г., допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы из областного бюджета с муниципальными образованиями – получателями такой субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в текущем году указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 мая текущего года (V возврата), рассчитывается по формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1,

где V субсидии – объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в текущем году;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из областного бюджета в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором   
не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов бюджета Ростовской области от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения   
i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета.

При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета, установленное соглашением о предоставлении субсидии в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы из областного бюджета с муниципальными образованиями – получателями такой субсидии.

3.15. Остаток средств, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.16. В случае выявления в результате проведения проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия из областного бюджета подлежит возврату в областной бюджет в полном   
объеме, независимо от степени достижения показателей результативности использования такой субсидии.

3.17. В случае, если неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 11  
к муниципальной программе  
Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

ПРАВИЛА  
предоставления и распределения   
в 2018 – 2020 годах субсидий из областного бюджета   
местным бюджетам на поддержку обустройства   
мест массового отдыха населения (городских парков)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – субсидии).

1. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Администрацией Камышевского сельского поселенияи администрацией сельского поселения не позднее 1 марта текущего года и в течение двух месяцев со дня вступления в силу изменений в областной закон об областном бюджете, устанавливающего общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, и их распределение по каждому муниципальному образованию, в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы на реализацию мероприятий на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). Форма соглашения утверждается Администрацией Камышевского сельского поселения.

3. Требования к порядку и распределению средств на цели, указанные в пункте 1:

3.1. Критерии распределения субсидий:

численность населения, проживающего в муниципальном образовании,   
до 250 тысяч человек;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

3.2. В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию места массового отдыха населения (городские парки), расположенные на территориях монопрофильных муниципальных образований Ростовской области.

3.3. По муниципальным образованиям, не вошедшим в первоочередной порядок предоставления субсидий, субсидии предоставляются на основании расчета:

Сiбп = Пiбп / Пбп х Соблбп,

где Сiбп – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет нераспределенных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков);

Пiбп – количество мест массового отдыха населения (городских парков), требующих обустройства, на территории i-го муниципального образования, определяемое на основании данных муниципальных образований по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Пбп – количество мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Ростовской области, требующих обустройства, определяемое на основании данных муниципальных образований по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Соблбп – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет нераспределенных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

3.4. Обязательства муниципальных образований – получателей субсидий:

при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения;

при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве, разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в текущем году;

с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в текущем году;

обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в текущем году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения;

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до конца текущего года.

4. Перечисление субсидий из областного бюджета осуществляется в полном объеме средств, предназначенных для софинансирования муниципальных программ на соответствующий год, муниципальным образованиям – получателям субсидии из областного бюджета не позднее   
5 рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета с органами местного самоуправления таких муниципальных образований на основании заявки на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

В целях соблюдения администрациями муниципальных образований условий и целей, установленных при предоставлении субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), расходование средств субсидии из бюджетов муниципальных образований осуществляется на основании следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

накладных и (или) актов приемки-передачи, и (или) счетов-фактур   
(при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг) и (или) счетов, и (или) счетов-фактур, справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг).

Местные администрации согласовывают указанные в настоящем пункте копии документов в структурных подразделениях местных администраций, после чего представляют их главному распорядителю средств областного бюджета в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и средств электронной подписи.

5. Представление отчетов о расходах субсидий на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) и сроки представления отчетов определены соглашением о представлении субсидии из областного бюджета с муниципальными образованиями – получателями такой субсидии.

6. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на   
31 декабря ежегодно, начиная с 2018 г., допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета с муниципальными образованиями – получателями такой субсидии,   
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в текущем году указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 мая текущего года (V возврата), рассчитывается по формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1,

где V субсидии – объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в текущем году;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из областного бюджета в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором   
не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения   
i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета.

При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

гдеTi – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета, установленное соглашением о предоставлении субсидии на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) из областного бюджета с муниципальными образованиями – получателями такой субсидии.

7. Остаток средств, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. В случае, если неиспользованный остаток субсидии из бюджета Ростовской области, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием требований к порядку ее распределения, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Правительства Ростовской области.

10. В случае выявления в результате проведения проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия из областного бюджета подлежит возврату в областной бюджет в полном   
объеме, независимо от степени достижения показателей результативности использования такой субсидии.

Приложение № 13  
к муниципального программе  
Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»

ПОРЯДОК  
проведения инвентаризации общественных   
территорий в муниципальном образовании Камышевское сельское поселение

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливают процедуру организации и проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий   
(далее – инвентаризация) в муниципальных образованиях Камышевского сельского поселения, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения   
свыше 1 000 человек (далее – муниципальное образование).

1.2. Инвентаризации проводится с целью оценки состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях, в том числе определения перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, для включения в государственную программу Ростовской области и муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы (далее – государственная программа, муниципальная программа).

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризации подлежат все дворовые и общественные территории муниципального образования.

2.2. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней элементов благоустройства на основе актуальных данных исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание территорий, организаций, осуществляющих управление общедомовой собственностью многоквартирных домов (далее – МКД), а также ресурсоснабжающих организаций.

2.3. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссии (далее – Комиссия). Состав Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом главы местной администрации. Полномочия Комиссии, в том числе председателя Комиссии, секретаря Комиссии определяются муниципальным правовым актом.

2.4. В ходе проведения инвентаризации необходимо определить границы дворовой и общественной территории. При определении границ:

учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории;

не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.5. Оценка площади дворовых и общественных территорий производится в соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами, при этом погрешность при определении площади должна составлять не более 10 процентов.

2.6. При проведении инвентаризации в качестве картографической подосновы для нанесения координат объектов используется региональная геоинформационная система.

2.7. По результатам инвентаризации территории составляется итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах благоустройства (далее – Паспорт территории):

Паспорт благоустройства дворовой территории – электронный документ по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, содержащий инвентаризационные данные о дворовой территории и расположенных на ней элементах благоустройства, а также проектные решения и перечень работ, выполняемых в рамках благоустройства территории.

Паспорт благоустройства общественной территории – электронный документ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, содержащий инвентаризационные данные об общественной территории и расположенных на ней элементах благоустройства, а также проектные решения и перечень работ, выполняемых в рамках благоустройства территории.

2.8. По итогам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется Паспорт благоустройства территории населенного пункта.

2.9. Результаты инвентаризации заносится в систему ГИС ЖКХ. Для автоматизированного ввода данных используется программный интерфейс приложения (REST API). Для передачи структурированных данных используется формат JSON, для передачи изображений – формат JPEG.

2.10. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или муниципальные учреждения, обеспечивающие содержание территории, имеют право подготовить копию Паспорта благоустройства территории на бумажном носителе и заверить своей печатью.

3. Инвентаризация дворовых территорий

3.1. При осмотре дворовой территории необходимо обеспечить участие собственников помещений в многоквартирных домах или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, с учетом выбранного способа управления многоквартирных домов.

3.2. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

3.3. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие характеристики:

границы дворовой территории с указанием координат центра двора и координат границы дворовой территории в местной системе координат, а также географическая широта и долгота;

перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;

перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

площадь дворовой территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информацию о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае, если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенной в таком многоквартирном доме;

дату и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дату и время актуализации информации;

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах дворовой территории в соответствии с пунктом 4.

4. Инвентаризация общественных территорий

4.1. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие характеристики:

координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной системе координат, а также географическая широта и долгота;

вид общественной территории (площадь, набережная, парк и т.д.);

площадь общественной территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;

дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны);

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах общественной территории в соответствии с пунктом 4.

5. Описание элементов благоустройства

5.1. По каждому элементу благоустройства необходимо сделать от одной до трех фотографий. В правом нижнем углу фотографии должна быть подпись, содержащая информацию о дате и времени, координатах местонахождения элемента благоустройства и его категория.

5.2. По каждому элементу благоустройства необходимо указать географические координаты. В зависимости от геометрических свойств элемента указываются либо координаты центра элемента благоустройства, либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии.

5.3. По каждому элементу благоустройства, расположенному на территории, должны быть зафиксирован класс и подкласс, а также заполнены характеристики.

6. Рекомендации по определению   
геометрического объекта для фиксации   
положения и размеров элемента благоустройства

6.1. В случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства,   
не поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные границы элемента, такие как забор, границы покрытия и т.п.), производится фиксация координат центра (например, куст, лавочка, урна).

6.2. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к двум метрам, не превышает протяженности элемента благоустройства, измеренной в метрах, производится фиксация ломаной линии и оценка протяженности элемента (например, дорожка, тропинка, ограждение).

6.3. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к двум метрам, превышает протяженность элемента благоустройства, измеренную в метрах, более чем в два раза, производится фиксация точек границы объекта и оценка площади объекта (например, детская площадка, спортивная площадка).

6.4. В случаях, не описанных выше, допускается произвольный выбор геометрического объекта (ломаная линия либо многоугольник), произвольный способ фиксации размеров объекта (протяженность в метрах, либо площадь в квадратных метрах).

6.5. В случае, если на территориально обособленном участке территории находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями свойств, допускается их однократная фиксация с указанием количества зафиксированных элементов.

6.6. Актуализация Паспорта территории проводится в случае изменения характеристик территории и расположенных на ней элементах.

6.7. Новый Паспорт территории разрабатывается в случае образования новой территории, разделения существующей территории на несколько территорий, объединения нескольких территорий, а также в случае отсутствия утвержденного паспорта на территорию. Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта.

Приложение № 1

к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Камышевского сельского поселения

Паспорт благоустройства дворовой территории № \_\_\_\_  
многоквартирных домов:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адреса МКД)

от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_ года

1. Ситуационный план (масштаб 1:2000).

Схема расположения учетного объекта в населенном пункте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условные обозначения | |
| Вид | Наименование |
| 1 | 2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

2. Инвентаризационный план учетного объекта (масштаб 1:500)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экспликация | | |
| № на плане | Наименование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Земельные участки | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Строения | | |
| Многоквартирные дома | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Иные строения | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Плоскостные и линейные сооружения | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Условные обозначения | | |
| Вид | Наименование | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

3. Земельные участки (ЗУ)[[1]](#footnote-1).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Адрес | Форма собственности | Площадь (кв. метров) | | Вид разрешенного использования | |
| общая | застройки[[2]](#footnote-2) | по классификатору | по документу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – |  |  | – | – |

4. Строения [[3]](#footnote-3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование[[4]](#footnote-4) | Тип[[5]](#footnote-5) | Состояние[[6]](#footnote-6) | Наименование по данным Росреестра[[7]](#footnote-7) | Вид основных фондов [[8]](#footnote-8) | | По наружному обмеру | | | Адрес[[9]](#footnote-9) |
| код | наименование | длина  (метров) | ширина  (метров) | площадь (кв. метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Многоквартирные дома | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные строения | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | – | – | – | – |  | – |

4.1. Многоквартирные дома, образующие дворовую территорию [[10]](#footnote-10).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Единица измерения |  | МКД по порядку [[11]](#footnote-11) | | ИТОГО |
| № на плане | № на плане | № на плане |
| 1. | Адрес МКД |  |  |  |  |  |
| 2. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество этажей | единиц |  |  |  |  |
| 4. | Количество подъездов | единиц |  |  |  |  |
| 5. | Количество помещений, в том числе: | единиц |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилых помещений | единиц |  |  |  |  |
| 5.2. | Нежилых помещений | единиц |  |  |  |  |
| 6. | Площадь помещений, в том числе: | кв. метров |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилых | кв. метров |  |  |  |  |
| 6.2. | Нежилых | кв. метров |  |  |  |  |
| 6.3. | Общего пользования | кв. метров |  |  |  |  |
| 7. | Наличие особого статуса: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Объект культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Аварийный дом |  |  |  |  |  |
| 8. | Общий износ здания | процентов |  |  |  |  |
| 9. | Земельный участок: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Кадастровый номер |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Площадь | кв. метров |  |  |  |  |
| 10. | Основание управления домом: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Способ управления |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Управляющая организация |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество проживающих | человек |  |  |  |  |

5. Плоскостные и линейные сооружения [[12]](#footnote-12).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на пла-не | Наименование [[13]](#footnote-13) | Тип [[14]](#footnote-14) | Состоя-  ние[[15]](#footnote-15) | По наружному обмеру | | | Покрытие | | | | | Элемент сопряжения | | | | |
| длина (метров) | ширина  (метров) | площадь (кв. метров) | вид [[16]](#footnote-16) | состояние (кв. метров)[[17]](#footnote-17) | | | | вид [[18]](#footnote-18) | состояние (п. метров) 14 | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | | | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

6. Элементы благоустройства[[19]](#footnote-19)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование [[20]](#footnote-20) | Тип [[21]](#footnote-21) | Привязка к плану (№ на плане) | В наличии | | | | | Покрытие | | | | |
| всего (единиц) | состояние (единиц) | | | | вид 16 | состояние (единиц) 17 | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

7. Элементы озеленения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование [[22]](#footnote-22) | Тип [[23]](#footnote-23) | Привязка к плану (№ на плане) | Размер | | | Площадь (кв. метров) | В наличии | | | | |
| длина (метров) | ширина (метров) | высота (кв. метров) | всего (единиц) | состояние (единиц) | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | – | – |  | – |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Камышевского сельского поселения

Паспорт благоустройства общественной территории типа[[24]](#footnote-24)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   
расположенной по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_ года

1. Ситуационный план (масштаб 1:2000).

Схема расположения учетного объекта в населенном пункте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условные обозначения | |
| Вид | Наименование |
| 1 | 2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

2. Инвентаризационный план учетного объекта (масштаб 1:500).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экспликация | | |
| № на плане | Наименование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Земельные участки | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Строения | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Плоскостные и линейные сооружения | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Условные обозначения | | |
| Вид | Наименование | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

3. Земельные участки (ЗУ)[[25]](#footnote-25).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Адрес | Форма собственности | Площадь (кв. метров) | | Вид разрешенного использования | |
| общая | застройки[[26]](#footnote-26) | по классификатору | по документу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – |  |  | – | – |

4. Строения [[27]](#footnote-27).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование[[28]](#footnote-28) | Тип[[29]](#footnote-29) | Состояние[[30]](#footnote-30) | Наименование по данным Росреестра[[31]](#footnote-31) | Вид основных фондов [[32]](#footnote-32) | | По наружному обмеру | | | Адрес[[33]](#footnote-33) |
| код | наименование | длина  (метров) | ширина  (метров) | площадь (кв. метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Многоквартирные дома | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные строения | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | – | – | – | – |  | – |

5. Плоскостные и линейные сооружения [[34]](#footnote-34).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на пла-не | Наименование [[35]](#footnote-35) | Тип [[36]](#footnote-36) | Состояние[[37]](#footnote-37) | По наружному обмеру | | | Покрытие | | | | | Элемент сопряжения | | | | |
| длина (метров) | ширина (метров) | площадь (кв. метров) | вид [[38]](#footnote-38) | состояние (кв. метров)[[39]](#footnote-39) | | | | вид [[40]](#footnote-40) | состояние (п. метров) 14 | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | | |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

6. Элементы благоустройства[[41]](#footnote-41).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование [[42]](#footnote-42) | Тип [[43]](#footnote-43) | Привязка к плану (№ на плане) | В наличии | | | | | Покрытие | | | | |
| всего (единиц) | состояние (единиц) | | | | вид 16 | состояние (единиц) 17 | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

7. Элементы озеленения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование [[44]](#footnote-44) | Тип [[45]](#footnote-45) | Привязка к плану (№ на плане) | Размер | | | Площадь (кв. метров) | В наличии | | | | |
| длина (метров) | ширина (метров) | высота (кв. метров) | всего (единиц) | состояние (единиц) | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | – | – |  | – |  |  |  |  |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

1. Каждый земельный участок заносится отдельно на основе данных публичной кадастровой карты(<http://pkk5.rosreestr.ru>). [↑](#footnote-ref-1)
2. Числовое поле, заполнение поля в соответствии с данными столбца 9 таблицы «Объекты капитального строительства». [↑](#footnote-ref-2)
3. Каждое строение заносится отдельно. [↑](#footnote-ref-3)
4. Наименование (подкласс): жилое, нежилое капитальное, нежилое некапитальное. [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. [↑](#footnote-ref-6)
7. Текстовое поле, например «Кинотеатр «Ростов» (<http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3>). [↑](#footnote-ref-7)
8. Заполнение поля только из выпадающего списка в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), например: код «210.00.12.10.640», наименование «Здания кинотеатров». [↑](#footnote-ref-8)
9. Текстовое поле, заполнение в соответствии с адресом ОКС публичной кадастровой карты, например: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,   
   ул. Большая Садовая, д 122/143 (<http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3>). [↑](#footnote-ref-9)
10. Заполнение таблицы на основе данных Реестра объектов жилого фонда Государственной информационной системыжилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ, <https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses>). [↑](#footnote-ref-10)
11. Каждый МКД заносится в отдельный столбец в соответствии с номером в схеме дворовой территории. [↑](#footnote-ref-11)
12. Каждое плоскостное сооружение заносится отдельно. [↑](#footnote-ref-12)
13. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «плоскостные и линейные сооружения». [↑](#footnote-ref-13)
14. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-14)
15. Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. [↑](#footnote-ref-15)
16. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) видов покрытий. [↑](#footnote-ref-16)
17. Числовое поле, заносится количество единиц в зависимости от состояния. [↑](#footnote-ref-17)
18. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) элементов сопряжения. [↑](#footnote-ref-18)
19. К элементам благоустройства относятся классы «МАФ», «освещение» и «иное». [↑](#footnote-ref-19)
20. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов классов «МАФ», «освещение» и «иное» [↑](#footnote-ref-20)
21. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-21)
22. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «озеленение». [↑](#footnote-ref-22)
23. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-23)
24. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов общественных территорий: улица, парк, площадь, сквер, аллея, набережная, иная. [↑](#footnote-ref-24)
25. Каждый земельный участок заносятся отдельно на основе данных публичной кадастровой карты(<http://pkk5.rosreestr.ru>). [↑](#footnote-ref-25)
26. Числовое поле, заполнение поля в соответствии с данными столбца 9 таблицы «Объекты капитального строительства». [↑](#footnote-ref-26)
27. Сведения о каждом строении заносятся отдельно. [↑](#footnote-ref-27)
28. Наименование (подкласс): жилое, нежилое капитальное, нежилое некапитальное. [↑](#footnote-ref-28)
29. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-29)
30. Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. [↑](#footnote-ref-30)
31. Текстовое поле, например «Кинотеатр «Ростов» (<http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3>). [↑](#footnote-ref-31)
32. Заполнение поля только из выпадающего списка в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), например:код«210.00.12.10.640», наименование «Здания кинотеатров». [↑](#footnote-ref-32)
33. Текстовое поле, заполнение в соответствии с адресом ОКС в публичной кадастровой карте, например: Ростовская обл., г Ростов-на-Дону,   
    ул. Большая Садовая, д 122/143 (<http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3>). [↑](#footnote-ref-33)
34. Сведения о каждом плоскостном сооружении заносятся отдельно. [↑](#footnote-ref-34)
35. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «плоскостные и линейные сооружения». [↑](#footnote-ref-35)
36. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-36)
37. Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. [↑](#footnote-ref-37)
38. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) видов покрытий. [↑](#footnote-ref-38)
39. Числовое поле, заносится количество единиц в зависимости от состояния. [↑](#footnote-ref-39)
40. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) элементов сопряжения. [↑](#footnote-ref-40)
41. К элементам благоустройства относятся классы «МАФ», «освещение» и «иное». [↑](#footnote-ref-41)
42. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов классов «МАФ», «освещение» и «иное». [↑](#footnote-ref-42)
43. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-43)
44. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «озеленение» [↑](#footnote-ref-44)
45. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-45)